## Ek-1
EK-1
YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
YATIRIMCI DAİRE : - İZMİR İLİ
SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI (TL) | PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA (TL) | YILI ÖDENEĞİ (TL) |  | YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI |  |  |  | KOORDİNAS-YON VEYA İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞLAR | DÜŞÜNCELER
[6 empty] | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |  |  | PROGRAM | REVİZE | I. DÖNEM | II. DÖNEM | III. DÖNEM | IV. DÖNEM

## Ek-2
EK-2
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
TARİH :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) | İHALE BEDELİ | PROJE BEDELİ(TL) | NAKDİ HARCAMA (TL) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ek-3
EK-3
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
İZMİR İLİ
1. | RAPOR DÖNEMİ | :
2. | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI | :
3. | TOPLAM PROJE SAYISI | :
4. | PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI | :
| TARIM SEKTÖRÜ | :
| HİZMET SEKTÖRÜ | :
| ENERJİ SEKTÖRÜ | :
| EĞİTİM SEKTÖRÜ | :
SAĞLIK SEKTÖRÜ
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ | :
| MADENCİLİK SEKTÖRÜ | :
5. | TOPLAM PROJE TUTARI | :
6. | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | :
7. | YILI ÖDENEĞİ | :
8. | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | :
9. | PARASAL GERÇEKLEŞME (%) | :
10. | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | :
11. | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | :
12. | BİTEN PROJE SAYISI | :
13. | İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI | :
14. | BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI | :
15. | BAŞLANMAMA NEDENİ | :
16. | ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN ve DARBOĞAZLAR | :
17. | SORUN VE DARBOĞAZLARIN NEDENİ | :
18. | ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER | :
| HAZIRLAYAN |  | KURULUŞ YETKİLİSİ
| Adı Soyadı : |  | Adı Soyadı :
| Ünvanı : |  | Ünvanı :
| İmza : |  | İmza :

## Açıklama
YATIRIM TAKİP SİSTEMİ
AÇIKLAMALAR
1 | "Lütfen Seçiniz " İbaresinin olduğu hücerelere gelindiğinde, hücrenin sağında çıkan butona basarak içindekilerden seçim yapılması gerekmektedir.
2 | Muhtelif İlçe alanına eğer proje birden fazla ilçeyi kapsıyorsa ilgili ilçeler yazılacak.
3 | Karakteristik alanında bulunan seçeneklerden birden fazla seçim yapılabilmektedir.
4 | Projeyi tam anlamıyla ifade eden ile 1-2 adet resim CD ve E-posta ortamında gönderilmesi.( Var ise eski ve yeni halini gösterir)
5 | Tablolar doldurulurken excel formatında harhangi bir değişiklik yapılmaması.
6 | Formlara yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının uhdelerinde bulunan ve …... yılında icra edecekleri yatırım projeleri ile ilgili bilgilerin tamamı girilecektir.
7 | Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım projelerinden sorumlu 2 yetkili personel tespit edilmesi, dğişiklik halinde yeni isimlerin belirlenerek yetkili kılınması ve iletişim bilgilerinin aşağıdaki tabloya doldurularak Valiliğimize ve planlama@izmir.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Kurum Dış Kullanıcı Yetkili Bilgisi
| S.NO | Adı-Soyadı | Unvanı - Görevi | İş Telefonu - Dahili No | Cep Telefonu | Kurumun e- posta Adresi | Personelin Kurumsal e- posta adresi
1. Yetkili
2. Yetkili

## AFR2019 (hidden)
FAALIYET ADI | BİTİŞ | YILI FIYAT TOPLAM MALIYET | TOPLAM HARCAMA | YILI HARCAMA | REVIZE ODENEK | FIZIKI GERCEKLESME | PARASAL GERCEKLESME | ACIKLAMA | KİK NO | IHALE TARIHI | SOZLESME TARIHI | ISE BASLAMA TARIHI | SOZLESMEYE GORE BITIS TARIHI | SURE UZATIM DAHIL BITIS TARIHI | BİTİŞ | TOPLAM_KESIF | REVIZE_TOPLAM_KESIF | IHALE BEDELI | REVIZE IHALE BEDELI | YILI FIYAT TOPLAM HARCAMA | YILI FIYATLARIYLA KALAN IS | MUHTEMEL IHALE TARIHI | SENE BASI ODENEGI | YILI ÖDENEĞİ ARTIŞ AZALIŞ | YILI ÖDENEĞİ KALAN | YILI ÖDENEĞİ GRÇ. % | EK ÖDENEK İHTİYACI | YUKLENICI FIRMA | İHALE SON GÜNCELLEME TARİHİ | TC KİMLİK NO | VERGİ NO | CEVIRI KATSAYISI | DEPOLAMA | SULAMA | YENILEME | DRENAJ | TASKIN HEKTAR | TASKIN MAHALLE | TASKIN KOY | TASKIN ILCE | TASKIN IL | KURULU GUC | ORT URETIM | ICMESUYU | ISALE HATTI | YUKSEKLIK TEMELDEN | YUKSEKLIK TALVEGDEN | YAPIM SEKLI | PERFORMANS LISTESI | OZEL LISTE | GAP | KOP | DOKAP | DAP | DİĞER | GÖLET 1071 | SEKTOR | FONKSIYONELSINIFLANDIRMA | FONKSIYONELSINIFLANDIRMA1 | FONKSIYONELSINIFLANDIRMA2 | FONKSIYONELSINIFLANDIRMA3 | FINANSKODU | EKONOMIKSINIFLANDIRMA1 | EKONOMIKSINIFLANDIRMA2 | EKONOMIKSINIFLANDIRMA3 | EKONOMIKSINIFLANDIRMA4 | FAALIYETKODU | TAHAKKUKDAIRESI | YERI | SIRA | IL PLAKA | IL ADI | BÖLGESİ/DAİRESİ İLAVE (+) | BÖLGESİ/DAİRESİ TENKİS (-) | İLGİLİ DAİRESİ İLAVE ONAY MİKTARI | İLGİLİ DAİRESİ TENKİS ONAY MİKTARI | BUT FAALIYET ID | BUT BUTCE KALEM ID | YAKLASIK MALIYET | TOPLAM KESIF | REVIZE TOPLAM KESIF | MAX REVIZE ODENEK | EK PROGRAM OLUR TARİHİ | UYGULAMA PLANINA GİRİŞ YILI | FAALIYET ID | PROGRAM TİPİ | BUTCE KALEM DURUM
Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) | 2019 | 17134565 | 6361264.28 | 415948.28 | 415949 | 85 | 83 | Toplulaştırma sahasında toplam 9 mahalle bulunmakta olup, 7 mahalleye ilişkin kadastro kontrol işlemleri devam etmektedir. 1 mahalleye ait arazi toplulaştırma projesi kesin tasdik yapılmıştır. Proje sahasındaki 1 mahalle için yeni parselasyon planı hazırlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/61942 | 2015-07-09 | 2015-11-24 | 2015-12-03 | 2018-03-31 | 2019-05-18 | 2019 | 0 |  | 5456713 | 6547407.23 | 14141496 | 2993069 | 01.1980 | 0 | 415949 | 0.72 | 99.9998 | 2993068.28 | Abad Proje Yapı Tek. Eğt. Dan. Tur. Sağ. Enerji San Tic. A.Ş. ve Adalya Müh. Müş. Hiz. İnş. Eml. Turz. Tic. Ltd Şti. İŞ Ortaklığı | 2018-12-06 09:37 |  | 0010958836 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0421 | 04 | 2 | 1 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 18 4 002 0048 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54135 | 166986 | 8794784.48 | 0 |  | 519987 | 2018-07-06 |  | 54135 | Arazi Toplulaştırması ve TİGH | 0
Uşak Merkez AT ve TİGH (OTOYOL) | 2017 | 8866885 | 3191446.36 | 227639.36 | 227640 | 91 | 91 | Proje alanında toplam 10 köy bulunmakta olup, 4 köyde tescil işlemleri tamamlanmıştır. Kalan köylerde ise toplulaştırma kapsamında askı çalışmaları, yol imalatları, yer teslim işlemleri ve kadastro tescil işlemleri devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/136132 | 2013-11-11 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2016-07-29 | 2017-10-31 | 2017 | 0 |  | 2996278 | 2996278 | 8056216 | 810669 | 01.1980 | 0 | 227640 | 0.64 | 99.9997 | 810668.36 | ÖZ ER-KA İNŞ. TURZ. ELEK. TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. | 2018-11-06 10:32 | 33952074362 | 6620813169 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0421 | 04 | 2 | 1 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 18 4 002 0053 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 54153 | 167004 | 4859869.26 | 0 |  | 248422 | 2018-07-06 |  | 54153 | Arazi Toplulaştırması ve TİGH | 0
02.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1000000 |  | 2018-12-06 10:15 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 00 0 003 004 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44580 | 154945 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44580 | Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları | 0
Gördes Sağ Sahil Sulaması | 2019 | 181280123 | 11717988.52 | 10717723.52 | 10717761 | 10 | 10 | Toplulaştırma şerit genişlikleri baz alınarak proje güzergahı kireçlenmiş vatandaşın görmesi sağlanmış bu doğrultuda mutabakat çalışmaları hız kazanmıştır. Proje kapsamında Akselendi yerleşkesinde 2100 mm çapında 2600 m uzunluğunda CTP boru döşenmiştir. Dirsek tespit kitle betonları dökülmeye devam edilmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/99438 | 2013-09-03 | 2013-11-29 | 2013-12-06 | 2016-12-09 | 2019-06-26 | 2019 | 60467019 | 0 | 60467019 | 60467019 | 18926218 | 162353905 | 07.2013 | 10000000 | 717761 | 37.48 | 99.9997 | 162353867.52 | ÖZDEMİR İNŞ. TUR. ENRJ. SAN VE TİC. A. Ş. | 2019-01-04 11:40 |  | 6810047304 | 1.17 | 0 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 003 003 | 61 | 02 | 002 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 26402 | 148793 | 98901378 | 60467019 | 0 | 11027862 |  | 2017 | 26402 | Sulama Tesisleri | 0
Gördes Sol Sahil Sulaması | 2019 | 77518818 | 29474690.02 | 3978847.02 | 3980179 | 95 | 95 | 154000 metrelik sulama inşaatının boru ferşiyat işlemleri tamamlanmıştır. 1077 adet sanat yapısının 815 adedi tamamlanmıştır. İşin muhtevasına alınan ultrasonik ön ödemeli sayaç montajına devam edilmektedir. İşin muhtevasına alınan Maslak Yapısı Elektrik İşlerine ait imalatlar tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2010/129112 | 2011-05-05 | 2011-07-13 | 2011-07-22 | 2014-04-16 | 2019-04-09 | 2019 | 22647780 | 0 | 22647779.13 | 22647779.13 | 73301477 | 4217341 | 05.2011 | 10308179 | -6328000 | 1331.98 | 99.9665 | 4216009.02 | ECETAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş. | 2019-01-04 10:45 |  | 3240014910 | 1.34 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 003 002 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 26042 | 150118 | 48147834 | 22647780 | 0 | 5076179 |  | 2017 | 26042 | Sulama Tesisleri | 0
Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2. Kısım | 1900 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | İhalesi yapılmış olup dosya değerlendirmesi devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/592965 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 1900 | 30000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 07.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 40000000 |  | 2019-01-07 10:09 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 003 0008 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53378 | 165931 | 39836064.23 | 30000000 | 40000000 | 4000000 |  |  | 53378 | Baraj ile İlgili Ünite | 0
Gördes Sağ Sahil Sulaması (KGM Hattı Kesişim İmalatları Yapımı Protokol Bedeli) | 1900 | 11059 | 11059 | 11059 | 11059 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 11059 |  |  |  | 11059 | 0 | 12.2018 | 0 | 11059 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 003 0009 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54203 | 167199 |  | 11059 |  | 11059 |  |  | 54203 | Diğer | 0
Akhisar-Gördes | 1900 | 40000000 | 35123565.35 | 468707.35 | 468708 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 40000000 | 0 |  |  | 35123565 | 4876435 | 12.2015 | 100000 | 368708 | 0.65 | 99.9999 | 4876434.35 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 86 0 003 001 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 26028 | 150083 | 0 | 40000000 | 0 | 468708 |  | 2017 | 26028 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Kınık-Kapıkaya Barajı | 1900 | 90000000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | Baraj Proje yapımı tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 90000000 | 0 |  |  | 0 | 90000000 | 12.2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 89999000 |  | 2019-01-06 12:57 |  |  |  | 42.3 | [12 empty] | 83.5 | 75.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 16 0 009 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42617 | 147637 |  | 90000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 42617 | Baraj | 0
Bakırçay Mansap Ovaları | 1900 | 12250000 | 416028 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 12250000 | 0 |  |  | 416028 | 11833972 | 01.1980 | 100000 | -100000 | 0 | #VALUE! | 11833972 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 16 0 009 003 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42632 | 150989 |  | 12250000 | 0 | 0 |  | 2016 | 42632 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Kınık Sağ Sahil Sulaması | 2016 | 238401444 | 92613706.36 | 1204936.36 | 1204937 | 100 | 96 | İş bitti. Geçici kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2011/95957 | 2011-08-18 | 2011-10-21 | 2011-10-31 | 2015-02-11 | 2016-08-20 | 2016 | 70862124 | 0 | 70862124 | 70862124 | 227723007 | 10678437 | 08.2011 | 4486803 | -3281866 | 0.64 | 99.9999 | 10678436.36 | ECETAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A. Ş. | 2018-10-15 11:56 |  | 3240014910 | 1.32 | 0 | 11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 001 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 25961 | 150488 | 108785456 | 70862124 | 0 | 1204937 |  | 2017 | 25961 | Sulama Tesisleri | 0
Kınık Sağ Sahil Sulaması Ölçüm Cihazı Temini | 1900 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Yapım işi 2018 yılı itibari ile tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda mevcut tesislerin modern sulama sistemine dönüştürülmesi ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. 20.11.2018 tarihinde ihale edilmesi hedeflenmektedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 9000000 | 0 |  |  | 0 | 9000000 | 05.2018 | 3000000 | -3000000 | 0 | #VALUE! | 9000000 |  | 2018-10-15 14:06 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 86 0 001 007 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48983 | 158265 |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48983 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Bakırçay-Kınık | 1900 | 13319759 | 9277390.04 | 30558.04 | 30568 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 13319759 | 0 |  |  | 9277390 | 4042369 | 12.2015 | 100000 | -69432 | 9.96 | 99.9674 | 4042359.04 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 86 0 001 002 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26009 | 148542 | 0 | 13319759 | 0 | 30568 |  | 2017 | 26009 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Ergenli Barajı | 2019 | 321145682 | 16990329.21 | 3590961.21 | 3591000 | 10 | 12 | Gövde sıyırma kazıları tamamlandı. Kondüvi tamamlandı. Tüm yolların % 90'ı tamamlanmıştır. 9.200 m3 SSB altı C20 konvansiyonel beton dökülerek bu imalat tamamlandı. 40.000 m³ SSB dolgu yapıldı. Pilot Ortağın İflası nedeniyle 25.12.2017 tarih ve 901484 sayılı olur ile iş feshedilmiştir. İkmal ihalesi 2018 yılında Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Kesin hesap alacağı 3.600.000 TL'dir. 2018 yılı sonunda 3.590.961,21 TL ödemesi yapılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/189635 | 2014-02-10 | 2014-06-16 | 2014-07-15 | 2018-08-22 | 2019-04-08 | 2019 | 114932962 | 0 | 114932962 | 114932962 | 38088487 | 283057195 | 02.2014 | 2086000 | 1505000 | 38.79 | 99.9989 | 283057156.21 | AK-ELİ İnş. Tic. Ltd. Şti.-TİNAŞ Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı | 2018-12-19 16:49 |  | 0110570264 | 1.09 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 023 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 34298 | 149096 | 264282137 | 114932962 | 0 | 3723000 | 2013-11-27 | 2017 | 34298 | Baraj | 0
Ergenli Sulaması | 1900 | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sulama projeleri yeni teknik şartnameler ve kriterlere göre revize edilecektir. Baraj inşaatının ilerleme durumu da göz önüne alınarak ihale edilecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 28000000 | 0 |  |  | 0 | 28000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 28000000 |  | 2019-01-06 12:58 |  |  | 1 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 023 004 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39760 | 147738 |  | 28000000 | 0 | 0 |  | 2015 | 39760 | Sulama Tesisleri | 0
Bayındır-Ergenli | 1900 | 15000000 | 6167089.84 | 89694.84 | 89695 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 15000000 | 0 |  |  | 6167090 | 8832910 | 12.2015 | 1000000 | -910305 | 0.16 | 99.9998 | 8832909.84 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 023 006 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 36764 | 149306 | 0 | 15000000 | 0 | 89695 |  | 2014 | 36764 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
İzmir İçmesuyu İsale Hattı Buca Tüneli İçerisine Beton Gömlekli Çelik Boru Döşenmesi Yapımı | 2018 | 19247870 | 13348936.02 | 13348936.02 | 13348937 | 100 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü yapılacak. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/569297 | 2017-12-07 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018 | 9386000 | 0 | 9386000 | 9386000 | 19247870 | 0 | 12.2017 | 11075480 | 2273457 | 0.98 | 100 | -0.98 | Özmir İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Fidanlar İnş. Sondajlık Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-04 15:00 |  | 7030122999 | [13 empty] | 1.9 |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 99 0 002 012 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49419 | 158468 | 12492516.26 | 9386000 | 0 | 3974480 |  |  | 49419 | İçmesuyu İsale Hattı | 0
İzmir İçmesuyu 2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım İnşaatı Bakım Devresi İmalatları Yapımı | 2018 | 5520710 | 3796217.59 | 3796217.59 | 3796218 | 100 | 100 | İşin sözleşmesi 03/08/2018 tarihinde imzalanmış, 13.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup sözleşmeye göre bitiş tarihi 16.10.2018’dir. 2105 m’lik Kavaklıdere Tüneli ve Çambel Pompa İstasyonundaki işlerin %100'ü tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/343166 | 2018-07-18 | 2018-08-03 |  |  | 2018-10-16 | 2018 | 3375000 |  | 3165000 | 3165000 | 5512221 | 8489 | 07.2018 | 0 | 3796218 | 0.41 | 100 | 8488.59 | ÖZKAN MÜHENDİSLİK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-06 09:53 | 52918059076 | 6620083823 | [13 empty] | 0.001 |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 99 0 002 0015 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53956 | 166759 | 3374758.28 | 3375000 |  | 4716087 | 2018-06-08 |  | 53956 | İçmesuyu İsale Hattı | 0
İzmir İçmesuyu 2. Merhale Projesi Yargılama Giderleri | 1900 | 2387 | 2386 | 2386 | 2387 |  |  | Genel Müdürlükçe ödeme yapılacaktır. (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 2387 |  |  |  | 2386 | 1 | 01.1980 | 1856 | 531 | 1 | 99.9581 | 0 |  | 2018-06-05 14:01 | [18 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 99 0 002 0014 | 33 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53470 | 166082 |  | 2387 |  | 2387 |  |  | 53470 | Diğer | 0
İzmir İçmesuyu II. Merhale | 1900 | 30000000 | 26211537.3 | 603445.3 | 603446 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 30000000 | 0 |  |  | 26211537 | 3788463 | 12.2015 | 400000 | 203446 | 0.7 | 99.9999 | 3788462.3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 99 0 002 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 25955 | 150485 | 0 | 30000000 | 0 | 603446 |  | 2017 | 25955 | BSİ Kamulaştırma (İçmesuyu) | 0
Karaburun Karareis Barajı | 2018 | 76193133 | 38780482.56 | 10926539.56 | 10926540 | 100 | 100 | Baraj inşaatı tüm üniteleri ile tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/12188 | 2013-10-22 | 2014-04-15 | 2014-05-14 | 2016-06-02 | 2018-06-18 | 2018 | 21326100 | 0 | 21326100 | 25589633.24 | 76133203 | 59930 | 06.2013 | 9996000 | 930540 | 0.44 | 100 | 59929.56 | MSM ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ PETROL MADENCİLİK NAKLİYAT GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-12-03 15:26 |  | 6230305406 | 1.16 | 10.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 034 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26482 | 148643 | 46457803 | 21326100 | 0 | 10946668 |  | 2017 | 26482 | Baraj | 0
İzmir-Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı Yapımı ve Arıtma Tesisi | 1900 | 70000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | İzmir İlinin, Çeşme İlçesine su sağlayacaktır. Çeşme İlçesinin özellikle yaz aylarında nüfusu çok arttığı için içmesuyu temininde problem yaşanmaktadır. İçmesuyu kaynağı olan Karareis Barajı ve Salman Göleti tamamlanarak su tutmuş olup depolamalı tesis hazır durumdadır. İçmesuyu İletim hattı ve arıtma tesisinin proje yapımı devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 50000000 | 70000000 |  |  | 0 | 70000000 | 05.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 70000000 |  | 2019-01-06 11:23 | [14 empty] | 3.84 |  |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 034 0008 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 51036 | 160164 |  | 50000000 | 70000000 | 1000 |  |  | 51036 | İçmesuyu (Arıtma + İsale) | 0
İzmir Karaburun İçmesuyu Muhtelif Boru Alımı | 1900 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | İletim hattı projesi devam ediyor. Boru alımı ve yapım işi birleştirilecek. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 20000000 |  |  |  | 0 | 20000000 | 01.1980 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 20000000 |  | 2018-07-26 14:10 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 034 0010 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52825 | 165132 |  | 20000000 |  | 1000 |  |  | 52825 | Diğer | 3
Karaburun Karareis Barajı Enerji Temini | 1900 | 200000 | 76441 | 76441 | 76441 |  |  | Doğrudan temin ile harcama yapılacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 200000 | 0 |  |  | 76441 | 123559 | 01.2017 | 1000 | 75441 | 0 | 100 | 123559 |  | 2018-12-06 09:56 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 034 005 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45640 | 155182 |  | 200000 | 0 | 76441 | 2016-10-04 | 2017 | 45640 | Diğer | 0
Karaburun Karareis Barajı Mansap Düzenlemesi İçin Taş Temini | 1900 | 100000 | 71018.3 | 71018.3 | 71019 |  |  | İdare imkanları ile mansap düzenlemesi yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 100000 |  |  |  | 71018 | 28982 | 12.2018 | 1000 | 70019 | 0.7 | 99.999 | 28981.3 |  | 2018-10-15 12:03 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 034 0009 | 61 | 02 | 005 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 51047 | 160175 |  | 100000 |  | 73460 |  |  | 51047 | Baraj ile İlgili Ünite | 0
İzmir Karaburun İçmesuyu | 1900 | 15000000 | 3717748 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 15000000 | 0 |  |  | 3717748 | 11282252 | 12.2015 | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 11282252 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 034 003 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26632 | 148676 | 0 | 15000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 26632 | BSİ Kamulaştırma (İçmesuyu) | 0
İzmir-Gümüşsu Ürkmez (İkmal) | 1900 | 2250000 | 559704 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 2250000 | 0 |  |  | 559704 | 1690296 | 12.2015 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 1690296 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 057 001 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32804 | 151751 | 0 | 2250000 | 0 | 0 |  | 2017 | 32804 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
02. Bölge İlama Bağlı Borçlar | 1900 | 1095813 | 1095812.96 | 1095812.96 | 1095813 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095813 | 0 | 12.2018 | 0 | 1095813 | 0.04 | 100 | -0.04 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 147 002 | 61 | 02 | 004 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32922 | 157102 | 0 | 0 | 0 | 1095813 |  |  | 32922 | İlam | 0
Kelebek Barajı | 2018 | 32658243 | 8579942 | 0 | 0 | 75 | 60 | Gövde ulaşım yolları, sıyırma kazısı, dipsavak kazısı ile betonarme imalatı ve memba batardosu tamamlandı.792 m kret kotlu baraj gövdesinde 779,90 m kotuna ulaşıldı. Dolusavak, 760,80 m kotuna kadar tamamlandı. 06.03.2018 itibariyle süresi dolmasına rağmen işin bitirilememesi, İdare uyarılarının ve talimatlarının Yüklenici tarafından dikkate alınmaması nedeniyle Bölge Müdürlüğümüzün 25.04.2018 tarihli ve 291728 sayılı Oluru ile Sözleşme feshedilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/145583 | 2013-11-18 | 2014-02-05 | 2014-03-03 | 2016-01-16 | 2018-03-06 | 2018 | 11035800 | 0 | 11035800 | 11035800 | 19721343 | 12936900 | 11.2013 | 7445000 | -7445000 | 0 | #VALUE! | 12936900 | URARTU İNŞ. SAN. VE TİC. A. Ş. | 2018-10-15 14:32 |  | 8930019354 | 1.16 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 008 001 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 26645 | 152673 | 24260513 | 11035800 | 0 | 1945000 | 2013-07-05 | 2017 | 26645 | Baraj | 0
Kelebek Barajı İkmali | 2019 | 13521987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/386698 | 2018-09-04 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019 | 12000000 |  | 9163100 | 9163100 | 0 | 13521987 | 09.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 13521987 | ÖZŞA Yapı San. Tic. A:Ş. | 2019-01-04 11:23 | 58759202176 | 7060306490 |  | 22.92 | [12 empty] | 62 | 57 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 008 0007 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54027 | 166876 | 11943906.21 | 12000000 |  | 0 | 2018-07-06 |  | 54027 | Baraj | 0
Manisa Kelebek | 1900 | 25000000 | 15802887.58 | 240192.58 | 240193 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 25000000 | 0 |  |  | 15802888 | 9197112 | 12.2015 | 1000000 | -759807 | 0.42 | 99.9998 | 9197111.58 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 008 005 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 35997 | 149383 | 0 | 25000000 | 0 | 240193 |  | 2014 | 35997 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Yiğitler Barajı | 2021 | 179470135 | 11189999 | 10190000 | 10190000 | 10 | 10 | Derivasyon tünelinde kazı ve kaplama betonu imalatları tamamlanmıştır. Rölekasyon yolunda yapılması gereken toplam 500 bin m3 kazının 250 bin m3 kısmı tamamlanmıştır. Rölekasyon yolu imalatlarının tamamlanmasını müteakip gövde sıyırma kazılarına başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/104098 | 2016-05-20 | 2017-03-23 | 2017-04-21 | 2020-08-03 | 2021-05-21 | 2021 | 70850000 | 0 | 70850000 | 70850000 | 17598367 | 161871768 | 06.2016 | 10000000 | 190000 | 0 | 100 | 161871768 | İsmail Çelik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-07 10:05 |  | 4810010463 | 1 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 95.12 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 11 0 009 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 25859 | 150388 | 115773592.7 | 70850000 | 0 | 10234566 |  | 2017 | 25859 | Baraj | 0
Yiğitler Barajı Göl Alanı Altında Kalan Tarihi Köprülerin Korunması ve Restorasyon Uygulamasının Yaptırılması | 1900 | 600000 | 410000 | 0 | 0 |  |  | TCK'ya protokol ile aktarılmıştır. İş bitti. (Yap.Sek.: TCK - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 600000 | 0 |  |  | 410000 | 190000 | 12.2017 | 190000 | -190000 | 0 | #VALUE! | 190000 |  | 2018-10-15 12:03 | [18 empty] | TCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 11 0 009 004 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48319 | 154505 |  | 600000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48319 | Baraj ile İlgili Ünite | 0
İzmir-Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması) | 1900 | 15000000 | 7242408.09 | 5908035.09 | 5908036 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 15000000 | 0 |  |  | 7242408 | 7757592 | 12.2015 | 3000000 | 2908036 | 0.91 | 100 | 7757591.09 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 11 0 009 002 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 25880 | 150075 | 0 | 15000000 | 0 | 5908036 |  | 2017 | 25880 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Beydağ İlave Su Temini CTP Boru Alımı | 2019 | 10502496 | 2811574.2 | 2811574.2 | 2811575 | 49 | 49 | 800 lük 910 m, 1000 lik 945 m, 1200 lük 2110 metrelik CTP boru üretimi tamamlanarak şantiyeye getirilerek döşenmeye başlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/389310 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 2018-03-29 |  | 2019-06-24 | 2019 | 4869255 |  | 4869255 | 4869255 | 5139224 | 5363272 | 09.2017 | 4497812 | -1686237 | 0.8 | 100 | 5363271.2 | ESEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2018-12-07 12:09 |  | 3780033920 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0016 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53333 | 165812 | 4878916.2 | 4869255 |  | 4240590 |  |  | 53333 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Beydağ İlave Su Temini PE Boru Alımı | 1900 | 4187514 | 187301.4 | 187301.4 | 187302 | 50 | 8 | 500 lük 740 m HDPE boru üretimi yapılarak şantiyeye getirilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/389310 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 2017-12-29 |  |  | 1900 | 1941450 |  | 1941450 | 1941450 | 342365 | 3845149 | 09.2017 | 1180000 | -992698 | 0.6 | 99.9997 | 3845148.4 | ESEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2018-09-03 15:46 |  | 3780033920 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0017 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53334 | 165813 | 1918634.95 | 1941450 |  | 288000 |  |  | 53334 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Beydağ İlave Su Temini Su Kontrol Elemanları Alımı | 1900 | 270691 | 148090 | 148090 | 148090 |  | 100 | Tüm kontrol elemanları (Vana, vantuz vb) üretim süreci tamamlanarak şantiyeye getirilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/389310 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 2017-12-29 |  |  | 1900 | 125500 |  | 125500 | 125500 | 270691 | 0 | 09.2017 | 148090 | 0 | 0 | 100 | 0 | DOĞUŞ VANA TİC.LTD.ŞTİ./İZMİR | 2018-12-06 10:02 |  | 3090344581 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0018 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53335 | 165814 | 114587.12 | 125500 |  | 0 |  |  | 53335 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Beydağ İlave Su Temini 2. Kademe (Bademli ve Sel Regülatörü) | 1900 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Beydağ İlave Su Temini (1. Kısım) işinin sözleşmesi 07.03.2018 tarihinde yapılarak işe başlanılmıştır. İşletme halinde olan Beydağ Barajına gelen akımlar yetersizdir. Yapılacak olan derivasyon tesisleri ile 19 hm3 su Beydağ Barajına derive edilecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 50000000 |  |  |  | 0 | 50000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 50000000 |  | 2019-01-06 12:58 |  |  |  | 19 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0013 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50958 | 160082 |  | 50000000 |  | 1000 |  |  | 50958 | Sulama İletim Hattı | 0
Beydağ İlave Su Temini 2. Kademe Malzeme Alımı (Bademli ve Sel Regülatörü) | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 12.2018 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 10000000 |  | 2018-10-15 14:12 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0014 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50962 | 160086 |  | 10000000 |  | 1000 |  |  | 50962 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Ödemiş Beydağ Sulaması | 2019 | 442776240 | 184829146.56 | 20372760.56 | 20372760 | 98 | 99 | Kalifornia sulama sistemi, sol sahil ve sağ sahilde toplam açılan alan 12050 ha dır. Toplulaştırma kapsamındaki yol imalatları ve tahliye kazıları devam etmektedir. Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri imalatları devam etmektedir. Kaymakçı mahallesinde YD-35 betonarme U kesitli yüzeysel drenaj kanalı imalatları bitirildi. Toplulaştırma çalışmalarında Konaklı ve Kurucaova mahallelerinin yeni parsel planları revize edilmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2009/168053 | 2010-04-30 | 2010-09-15 | 2010-09-22 | 2015-03-30 | 2019-03-05 | 2019 | 119366000 | 0 | 119366000 | 119366000 | 436511472 | 6264768 | 04.2010 | 6810098 | 13562662 | -0.56 | 100 | 6264768.56 | AHMET AYDENİZ İNŞ. GIDA TUR. TİC. A. Ş. | 2018-12-28 11:26 |  | 100204725 | 1.45 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 002 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26041 | 150117 | 242250400 | 119366000 | 0 | 22061650 |  | 2017 | 26041 | Sulama Tesisleri | 0
Ödemiş Beydağ Sulaması 2.Kısım | 1900 | 80000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 80000000 | 0 |  |  | 0 | 80000000 | 05.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 80000000 |  | 2019-01-07 15:28 |  |  |  |  | 7600 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 011 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48987 | 158225 |  | 80000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48987 | Sulama Tesisleri | 0
Ödemiş Beydağ Sulaması 2.Kısım Malzeme Alımı 1.Kısım | 1900 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | İş yapım işi ile birleştirildi. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 30000000 | 0 |  |  | 0 | 30000000 | 05.2018 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 30000000 |  | 2018-10-15 12:04 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 012 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48988 | 158226 |  | 30000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48988 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Beydağ İlave Su Temini | 2019 | 13899029 | 2469001.25 | 2469001.25 | 2469237 | 23 | 23 | Kamulaştırma planları hazırlandı. İdaremizce temin edilen boruların döşenmesine başlandı. Mutaflar iletim hattında Q800'lük 800 m.lik Q1200'lük 1500m CTP boru döşendi. Dudunun regülatöründe çalışmalar devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/576772 | 2017-12-21 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019 | 30000000 | 0 | 6777700 | 6777700 | 3225235 | 10673794 | 04.2017 | 2360000 | 109237 | 235.75 | 99.9905 | 10673558.25 | ERDO HAFRİYAT NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ | 2018-12-06 10:08 |  | 3470022012 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 009 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48347 | 154506 | 8526762.33 | 30000000 | 0 | 5886231.34 |  | 2017 | 48347 | Sulama ile İlgili Ünite | 0
Beydağ İlave Su Temini (AYKOME Hattı Kesişimi İmalatları Yapımı) | 1900 | 32152 | 32151.46 | 32151.46 | 32152 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 32152 |  |  |  | 32151 | 1 | 12.2018 | 0 | 32152 | 0.54 | 99.9983 | 0.46 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0020 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54474 | 167626 |  | 32152 |  | 32152 |  |  | 54474 | Sulama ile İlgili Ünite | 0
Ödemiş Beydağ Sulaması (KGM Hattı Kesişim İmalatları Yapımı Protokol Bedeli) | 1900 | 35884 | 35884 | 35884 | 35884 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 35884 |  |  |  | 35884 | 0 | 12.2018 | 0 | 35884 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 91 0 003 0019 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54204 | 167200 |  | 35884 |  | 35884 |  |  | 54204 | Diğer | 0
Küçükmenderes Beydağ | 1900 | 110000000 | 105367520.68 | 519638.68 | 519639 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 110000000 | 0 |  |  | 105367521 | 4632479 | 12.2015 | 500000 | 19639 | 0.32 | 99.9999 | 4632478.68 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 91 0 003 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26027 | 150082 | 0 | 110000000 | 0 | 519639 |  | 2017 | 26027 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Küçükmenderes Bayındır | 1900 | 15000000 | 8391413.31 | 231189.31 | 231190 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 15000000 |  |  |  | 8391413 | 6608587 |  | 500000 | -268810 | 0.69 | 99.9997 | 6608586.31 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 10 0 003 0010 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52819 | 165126 |  | 15000000 |  | 500000 |  |  | 52819 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
02. Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 500000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 02 | 2 13 4 001 021 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33019 | 149022 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 2012 | 33019 | DSİ Bilişim | 0
02.Bölge Diğer Makine Teçhizat Alımları | 1900 | 400000 | 551081.67 | 551081.67 | 551082 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 551082 | -151082 | 12.2018 | 221810 | 329272 | 0.33 | 99.9999 | -151082.33 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 90 | 2 13 4 001 113 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 41574 | 151485 | 0 | 400000 | 0 | 551810 |  | 2015 | 41574 | DSİ Bilişim | 0
02.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri | 1900 | 16000 | 13119.73 | 13119.73 | 13415 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 16000 | 0 |  |  | 13120 | 2880 | 12.2018 | 16000 | -2585 | 295.27 | 97.799 | 2584.73 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 5 | 03 | 2 13 4 001 014 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33001 | 152764 |  | 16000 | 0 | 13415 |  | 2010 | 33001 | DSİ Bilişim | 0
02.Bölge YAS Kuyu Belgelerinin Taranması ve Elektronik Ortamda Arşivlenmesi | 1900 | 135000 | 65136 | 65136 | 65136 |  |  | Doğrudan Teminle yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 135000 |  |  |  | 65136 | 69864 | 01.1980 | 0 | 65136 | 0 | 100 | 69864 |  | 2018-12-06 10:16 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 3 | 1 | 01 | 2 13 4 001 0193 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53327 | 165804 |  | 135000 |  | 70800 |  |  | 53327 | DSİ Bilişim | 0
Manisa-Güneşli | 1900 | 6250000 | 2013290 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 6250000 | 0 |  |  | 2013290 | 4236710 | 12.2015 | 300000 | -300000 | 0 | #VALUE! | 4236710 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 10 0 005 002 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 26012 | 148544 | 0 | 6250000 | 0 | 0 |  | 2017 | 26012 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Ödemiş Aktaş Barajı | 2019 | 164800390 | 63367715.96 | 3652997.96 | 3652998 | 98 | 90 | Barajda 24.09.2017 tarihi itibariyle su tutulmaya başlandı. Cebri boru montajı tamamlandı. Gövde riprap imalatı ve menba şevi tüvenan imalatları devam etmektedir. Basınç düşürücü vana odası inşaatı devam ediyor. Mansap vana odası ulaşım yolu imalatı devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2010/66632 | 2010-08-31 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 2015-04-22 | 2019-03-24 | 2019 | 35831691 | 0 | 38522849 | 44130352.84 | 148179486 | 16620904 | 08.2010 | 952916 | 2700082 | 0.04 | 100 | 16620903.96 | MEKSAN İNŞ. TİC. İMALAT SAN. LTD. ŞTİ + ÖN-KA YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-19 10:28 |  | 6140556532 | 1.46 | 44.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100.5 | Bİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 09 0 002 002 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26401 | 148792 | 38950350 | 35831691 | 0 | 4496250 |  | 2017 | 26401 | Baraj | 0
Ödemiş Aktaş Sulaması Ölçüm Cihazı Temini | 1900 | 1500000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 1500000 |  |  |  | 0 | 1500000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1499999 |  | 2018-10-15 14:19 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 09 0 002 0006 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50968 | 160092 |  | 1500000 |  | 1000 |  |  | 50968 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Ödemiş Aktaş Barajı Regülasyon Deposu ve Rölekasyon Yolu Sathi Kaplama Yapımı | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9999999 |  | 2018-09-04 11:37 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 09 0 002 0007 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53336 | 165815 |  | 10000000 |  | 0 |  |  | 53336 | Yol | 0
Ödemiş-Aktaş | 1900 | 15000000 | 10301077.89 | 181849.89 | 181850 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 15000000 | 0 |  |  | 10301078 | 4698922 | 12.2015 | 500000 | -318150 | 0.11 | 99.9999 | 4698921.89 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 09 0 002 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26010 | 148543 | 0 | 15000000 | 0 | 181850 |  | 2017 | 26010 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1.Kısım İkmali Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 71378 | 71377.92 | 71377.92 | 71378 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 71378 | 0 | 12.2018 | 0 | 71378 | 0.08 | 99.9999 | -0.08 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1197 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54233 | 167242 |  | 0 |  | 71378 |  |  | 54233 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
İzmir Bergama Yerlitahtacı Mahallesi Ağa Deresi Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 5614 | 5613.8 | 5613.8 | 5614 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 5614 |  |  |  | 5614 | 0 | 12.2018 | 5614 | 0 | 0.2 | 99.9964 | -0.2 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1094 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53385 | 165952 |  | 5614 |  | 5614 |  |  | 53385 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
İzmir Ödemiş Bademli Göleti ve Sulaması İkmali Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 174081 | 174080.89 | 174080.89 | 174081 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 174081 |  |  |  | 174081 | 0 | 12.2018 | 174081 | 0 | 0.11 | 99.9999 | -0.11 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0959 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50912 | 160036 |  | 174081 |  | 174081 |  |  | 50912 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
İzmir-Aliağa Çıtak Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 10154 | 10153.06 | 10153.06 | 10154 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 10153 | 1 | 12.2018 | 0 | 10154 | 0.94 | 99.9907 | 0.06 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1249 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54448 | 167590 |  | 0 |  | 10154 |  |  | 54448 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
İzmir-Kiraz Haliller Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 616755 | 616754.22 | 616754.22 | 616755 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 616755 |  |  |  | 616754 | 1 | 12.2018 | 616755 | 0 | 0.78 | 99.9999 | 0.22 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0963 | 61 | 02 | 005 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50928 | 160053 |  | 616755 |  | 0 |  |  | 50928 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa Ahmetli Sulaması Ortak Tesis Onarımı (Ahmetli Regülatörü) Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 6089 | 6088.8 | 6088.8 | 6089 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 6089 | 0 | 12.2018 | 0 | 6089 | 0.2 | 99.9967 | -0.2 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1161 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53884 | 166608 |  | 0 |  | 6089 |  |  | 53884 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 260090 | 260089.37 | 260089.37 | 260090 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 260090 |  |  |  | 260089 | 1 | 12.2018 | 260090 | 0 | 0.63 | 99.9998 | 0.37 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0961 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50919 | 165562 |  | 260090 |  | 260090 |  |  | 50919 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa İli Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 2. Kısım Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 53985 | 53985 | 53985 | 53985 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 53985 |  |  |  | 53985 | 0 | 12.2018 | 0 | 53985 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1183 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54002 | 166841 |  | 53985 |  | 53985 |  |  | 54002 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Göleti ve Sulamaları Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 214990 | 187731.73 | 187731.73 | 187732 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 214990 |  |  |  | 187732 | 27258 | 12.2018 | 214990 | -27258 | 0.27 | 99.9999 | 27257.73 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0962 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50926 | 165563 |  | 214990 |  | 214990 |  |  | 50926 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 42486 | 42485.29 | 42485.29 | 42486 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 42485 | 1 | 12.2018 | 0 | 42486 | 0.71 | 99.9983 | 0.29 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1224 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54388 | 167499 |  | 0 |  | 42486 |  |  | 54388 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 696474 | 696473.75 | 696473.75 | 696474 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 696474 |  |  |  | 696474 | 0 | 12.2018 | 0 | 696474 | 0.25 | 100 | -0.25 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0960 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50915 | 165561 |  | 696474 |  | 696474 |  |  | 50915 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Güneşli Barajı Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 1076030 | 1076029.56 | 1076029.56 | 1076030 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 1076030 | 0 | 12.2018 | 0 | 1076030 | 0.44 | 100 | -0.44 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1150 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53862 | 166584 |  | 0 |  | 1076030 |  |  | 53862 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi Kaplaması Yapımı İkmali Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 82935 | 82934.41 | 82934.41 | 82935 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 82934 | 1 | 12.2018 | 0 | 82935 | 0.59 | 99.9993 | 0.41 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1155 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53869 | 166592 |  | 0 |  | 82935 |  |  | 53869 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1285 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 54549 | 167718 |  | 0 |  | 17049 |  |  | 54549 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 6183 | 6182.74 | 6182.74 | 6183 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 6183 | 0 | 12.2018 | 0 | 6183 | 0.26 | 99.9958 | -0.26 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1167 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53898 | 166631 |  | 0 |  | 6183 |  |  | 53898 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Uşak-Banaz Büyükoturak Beldesi Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 54224 | 54223.15 | 54223.15 | 54224 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 54224 |  |  |  | 54223 | 1 | 01.1980 | 54224 | 0 | 0.85 | 99.9984 | 0.15 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 0980 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 52519 | 161724 |  | 54224 |  | 54224 |  |  | 52519 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Uşak-Merkez Bölme Beldesi 2.Kısım Kesin Hesap Bedeli | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 6 014 1117 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 53543 | 166189 |  | 0 |  | 13498 |  |  | 53543 | Yılı İçinde Bitmeyen İşler | 0
Ödemiş Rahmanlar Barajı İkmali | 2019 | 104417899 | 25997407.04 | 25997407.04 | 26000000 | 80 | 37 | Gövde dolgu imalatları, bordür beton imalatları, derivasyon tüneli üzeri enjeksiyon imalatları, su alma yapısı betonarme imalatları devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/407150 | 2017-10-03 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 2019-01-14 | 2019-02-03 | 2019 | 65000000 | 0 | 49239790 | 49239790 | 39076830 | 65341069 | 09.2017 | 15000000 | 11000000 | 2592.96 | 99.99 | 65338476.04 | ÖZDEMİR İNŞ. TUR. EN SAN VE TİC. A.Ş. - FARSEL İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-19 16:34 |  | 3850011474 |  | 25.15 | [12 empty] | 92.3 | 78.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 12 0 014 007 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49174 | 157525 | 60790194.1 | 65000000 | 0 | 27571000 |  |  | 49174 | Baraj | 0
Ödemiş-Rahmanlar İçmesuyu | 1900 | 30000000 | 21660440.03 | 3289042.03 | 3289043 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 30000000 | 0 |  |  | 21660440 | 8339560 | 12.2015 | 3000000 | 289043 | 0.97 | 100 | 8339559.03 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 12 0 014 004 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26403 | 148794 | 0 | 30000000 | 0 | 3289043 |  | 2017 | 26403 | BSİ Kamulaştırma (İçmesuyu) | 0
Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi (Katkı Paylı) | 2019 | 20251909 | 11418885.01 | 7376631.01 | 7377000 | 99 | 97 | 83 km'lik hat ile sanat yapıları tamamlanmış olup işletme testleri devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/176272 | 2016-01-26 | 2016-04-21 | 2016-04-29 | 2018-12-14 | 2019-07-16 | 2019 | 7821988 | 0 | 7821988 | 7821988 | 19551400 | 700509 | 01.2016 | 7219000 | 158000 | 368.99 | 99.995 | 700140.01 | Dirgün İnş. Turz. Doğalgaz Teks. Gıda Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-26 12:05 |  | 3010013337 | 1 | 0 |  | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 15 0 004 001 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39774 | 151184 | 10649339.97 | 7821988 | 0 | 7417500 |  | 2015 | 39774 | Yenileme-Rehabilitasyon | 0
Sarıgöl Sulaması Rehabilitasyonu | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 2000000 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 15 0 004 0007 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52818 | 165125 |  | 2000000 |  | 50000 |  |  | 52818 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
Küçükler İkmal | 1900 | 2240500 | 2140500 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 2240500 | 0 |  |  | 2140500 | 100000 |  | 100000 | -100000 | 0 | #VALUE! | 100000 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 058 002 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 44427 | 147012 |  | 2240500 | 0 | 0 |  | 2016 | 44427 | BSİ Kamulaştırma (Tarım) | 0
02. Bölge Müdürlüğü Fotogrametrik Yöntemle Harita Yapımı İçin Sistem Kurulması | 1900 | 200000 | 199803.5 | 199803.5 | 200000 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 200000 |  |  |  | 199804 | 196 | 12.2018 | 0 | 200000 | 196.5 | 99.9018 | -0.5 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 90 | 3 13 8 012 0132 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50932 | 160057 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 50932 | Harita | 0
02.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar | 1900 | 700000 | 69620 | 69620 | 70000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 69620 | 630380 | 12.2018 | 70000 | 0 | 380 | 99.4571 | 630000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 3 | 2 | 01 | 3 13 8 012 079 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39504 | 152901 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 2015 | 39504 | Harita | 0
02. Bölge Akım Gözlem İstasyonu Yenileme ve Bakım Onarımı | 1900 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 250000 |  | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 250000 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 013 045 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39509 | 152693 |  | 250000 | 0 | 0 |  | 2015 | 39509 | Rasat | 0
02. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Techiz.Onarımı | 1900 | 150000 | 149954.4 | 149954.4 | 150000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 149954 | 46 | 12.2018 | 15000 | 135000 | 45.6 | 99.9696 | 0.4 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 013 044 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39506 | 152692 | 0 | 150000 | 0 | 150000 |  | 2015 | 39506 | Rasat | 0
02. Bölge Müdürlüğü Gerçek Zamanlı Su Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi | 1900 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :07.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 6000000 | 0 |  |  | 0 | 6000000 | 07.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 6000000 |  | 2019-01-06 12:54 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 013 067 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48235 | 154455 |  | 6000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48235 | Rasat | 0
02. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri | 1900 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12.2018 | 15000 | -15000 | 0 | #VALUE! | 60000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 014 007 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31772 | 148613 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 2017 | 31772 | Toprak Etütleri | 0
Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Planlama Revizyonu Raporu Yapımı | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 yılında ihale edilmeyecektir. İdari imkanlarla yapılması gündemdedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :07.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 |  |  |  | 0 | 3000000 | 07.2019 | 500 | -500 | 0 | #VALUE! | 3000000 |  | 2019-01-10 13:37 |  |  |  | 150.66 | 11845 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 015 0978 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50942 | 160067 |  | 3000000 |  | 1000 |  |  | 50942 | Planlama | 0
Bakırçay Nehri ve Yan Kolları Taşkın Kontrolü Master Plan Raporu Hazırlanması | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :10.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 10.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 1000000 |  | 2019-01-06 12:54 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 015 913 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48552 | 156463 |  | 1000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48552 | Planlama | 0
İzmir Zeytinova, Aktaş, Beydağ Barajları İlave Su Temini Planlama Mühendislik Hizmetleri | 2019 | 2030700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Mühendislik Hidrolojisi ara raporu onaylanmıştır. Harita alımı ve Mühendislik Jeolojisi ve DYG rapor çalışmaları devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/403488 | 2018-01-31 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019 | 1500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2030700 | 10.2017 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 2030700 | Ekatek Müh. Müş. İnş. Taah. San. ve Ltd. Şti. | 2018-12-03 10:14 |  | 3260041659 |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 015 887 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48443 | 154199 | 1251927 | 1500000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48443 | Planlama | 0
Manisa Ahmetli Kelebek Barajı ve Sulaması YİD Modeli İhalesi için Fizibilite Raporu Yapımı | 1900 | 72000 | 69030 | 69030 | 69031 |  |  | Hakedişi yapılmış olup iş sonlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 72000 |  |  |  | 69030 | 2970 | 12.2018 | 72000 | -2969 | 1 | 99.9986 | 2969 |  | 2018-12-26 12:24 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 015 0977 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50937 | 160062 |  | 72000 |  | 72000 |  |  | 50937 | Planlama | 0
02. Bölge Baraj Alanlarında Kalan Kültür Varlıklarını Koruma Projesi Yapımı | 1900 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 yılında ödenek talep edilerek peyderpey işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 01.2018 | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 250000 |  | 2019-01-11 09:38 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 015 371 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 37013 | 151446 |  | 250000 | 0 | 0 |  | 2014 | 37013 | Planlama | 0
Gördes Sağ Sahil Sulaması Müşavirlik Hizmet Alımı | 1900 | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 7500000 | 0 |  |  | 0 | 7500000 | 01.1980 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 7500000 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 02 | 3 16 8 002 127 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49231 | 158597 |  | 7500000 | 0 | 0 |  |  | 49231 | Kontrolluk Hizmetleri | 0
Ödemiş Beydağ Sulaması 2.Kısım ve Beydağ İlave Su Temini Müşavirlik Hizmeti Alımı | 1900 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 01.1980 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 5000000 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 02 | 3 16 8 002 113 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48989 | 158199 |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48989 | Kontrolluk Hizmetleri | 0
02. Bölge Müdürlüğü Kontrolörlük Hizmeti Alımı | 1900 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Haziran 2016 tarihinde ihale edilecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :06.2016 ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 06.2016 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 5000000 |  | 2016-03-11 11:58 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 02 | 3 16 8 002 110 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44287 | 146994 |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44287 | Kontrolluk Hizmetleri | 0
02. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması | 1900 | 308720 | 236885 | 236885 | 236887 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 120000 | 308720 |  |  | 236885 | 71835 | 12.2018 | 30000 | 206887 | 2 | 99.9992 | 71833 |  | 2018-11-28 19:32 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 015 447 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39488 | 151131 | 0 | 120000 | 308720 | 236887 |  | 2015 | 39488 | ÇED | 0
İzmir - Manisa İl ve İlçe Merkezleri İçmesuyu Temini Master Plan Raporu Yapımı | 2020 | 3492804 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Done temin çalışmaları devam etmektedir. Nüfus projeksiyonu çalışmaları devam etmektedir. Hidrojeolojik ön etüt çalışmalarına başlanılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/472897 | 2018-01-16 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 3000000 | 0 | 1720000 | 1720000 | 0 | 3492804 | 10.2017 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 3492804 | Akar-su Müh. Müş Ltd.Şti. | 2018-12-03 11:25 |  | 0130035535 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 023 045 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48444 | 154200 | 2957349.16 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48444 | Içmesuyu Planlama | 0
Manisa İçmesuyu Projesi Akçapınar Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri | 2019 | 2615263 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Aks yeri sismik tehlike analizi raporu ve Akçapınar ve Çıkrıkçı Baraj Yerini Etkileyebilecek Diri Fayların Belirlenmesi ve Paleosismolojik Açıdan İncelenmesi Raporu hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. Ana done temin çalışmaları yapılacaktır. Revize iş programı onaylanmıştır. Hidroloji veri teminleri yapılmış hidroloji çalışmalarına başlanılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/564218 | 2017-05-23 | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2018-10-23 | 2019-09-06 | 2019 | 2000000 | 0 | 1190000 | 1190000 | 0 | 2615263 | 07.2016 | 573000 | -573000 | 0 | #VALUE! | 2615263 | Hidromark Müh. Müş. A.Ş | 2018-12-03 11:26 |  | 4620364959 | [12 empty] | 8.78 |  |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 023 029 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42691 | 153148 | 1243255 | 2000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 42691 | Içmesuyu Planlama | 0
Manisa İçmesuyu Projesi Çıkrıkçı Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri | 2019 | 2556342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidroloji raporu revizyonu yapılıyor. Su hakları raporu incelenmektedir. Planlama çalışmaları devam etmektedir. Aks yeri sismik tehlike analizi raporu ve Akçapınar ve Çıkrıkçı Baraj Yerini Etkileyebilecek Diri Fayların Belirlenmesi ve Paleosismolojik Açıdan İncelenmesi Raporu hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. Ana done temin çalışmaları yapılacaktır. Revize iş programı onaylanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/139105 | 2015-12-11 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2017-02-07 | 2019-09-06 | 2019 | 2000000 | 0 | 982000 | 982000 | 0 | 2556342 | 10.2015 | 515000 | -515000 | 0 | #VALUE! | 2556342 | DOLSAR MÜH | 2018-12-26 12:23 |  | 3100607433 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 023 024 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 38860 | 152734 | 1050330.93 | 2000000 | 0 | 0 | 2014-11-13 | 2014 | 38860 | Içmesuyu Planlama | 0
02. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı | 1900 | 900000 | 418074 | 418074 | 418130 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 418074 | 481926 | 12.2018 | 1000 | 417130 | 56 | 99.9866 | 481870 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 025 053 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48435 | 155917 | 0 | 900000 | 0 | 552630 |  | 2017 | 48435 | Aplikasyon | 0
İzmir-Kemalpaşa Yiğitler Sulaması Proje Yapımı | 2019 | 700476 | 280175.1 | 241787.1 | 241788 | 17 | 75 | Aplikasyona müstenit genel vaziyet planı Genel Müdürlüğümüzce onaylandı. Ana boru hattı plan profil projeleri onay için Genel Müdürlüğümüzce düzeltme istedi. İade etti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/254347 | 2016-08-09 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 2017-09-09 | 2019-01-13 | 2019 | 278475 | 0 | 278475 | 278475 | 528904 | 171572 | 05.2016 | 319726 | -77938 | 0.9 | 99.9996 | 171571.1 | TABASU PROJE MÜH. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-11-02 14:07 | 31258471854 | 8150471847 |  |  | 1333 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 658 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42722 | 146986 | 488211.16 | 278475 | 0 | 241788 |  | 2016 | 42722 | Sulama PY | 0
Manisa-Akhisar Gürdük Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 681784 | 17110 | 0 | 1 | 10 | 5 | Planlama raporu revize ediliyor.. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/106294 | 2016-05-03 | 2016-06-24 | 2016-07-01 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017 | 269150 | 0 | 269150 | 269150 | 36730 | 645054 | 04.2016 | 331045 | -331044 | 1 | 0 | 645053 | BASEM MÜH.MİM.MÜŞ.İNŞ.ve TİC.A.Ş. | 2018-10-02 10:55 |  | 1430652650 |  |  | 1262 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 663 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42742 | 153550 | 470170.48 | 269150 | 0 | 1 |  | 2016 | 42742 | Sulama PY | 0
Manisa-Salihli Yeşilkavak Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 439919 | 201709.28 | 34101.28 | 34102 | 100 | 100 | İş tamamlandı. Kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2014/51104 | 2014-06-27 | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 2015-07-14 | 2017-11-01 | 2017 | 158000 | 0 | 158000 | 158000 | 439919 | 0 | 06.2014 | 32768 | 1334 | 0.72 | 99.9979 | -0.72 | Erbay Proje Dan. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-10-15 13:58 |  | 3390299509 | 1.09 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 417 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 34064 | 149733 | 399635.04 | 158000 | 0 | 10402 |  | 2014 | 34064 | Sulama PY | 0
Gediz Nehri 1. Kısım Taşkın Koruma Proje Yapımı | 1900 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :10.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 900000 |  |  |  | 0 | 900000 | 10.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 900000 |  | 2018-10-15 14:20 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 0931 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50945 | 160070 |  | 900000 |  | 1000 |  |  | 50945 | Taşkın PY | 0
İzmir İli Taşkın Koruma Projeleri 2. Kısım | 2018 | 294032 | 133281.4 | 9829.4 | 9830 | 100 | 100 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015152336 | 2015-12-22 | 2016-01-13 | 2016-01-22 | 2017-02-25 | 2018-05-27 | 2018 | 112951 | 0 | 119000 | 112950.04 | 294031 | 1 | 10.2015 | 10830 | -1000 | 0.6 | 99.9939 | 0.4 | GF PROJE MÜH. MÜŞ. BİL. YAZ. DON. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 11:57 |  | 3880591605 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 60 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 503 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39759 | 148297 | 378569.69 | 112951 | 0 | 9979 |  | 2015 | 39759 | Taşkın PY | 0
Manisa İli Taşkın Koruma Projeleri 3. Kısım | 2017 | 270730 | 122719.38 | 9960.38 | 9962 | 93 | 100 | İş tamamlandı. Kabul aşamasındadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015152338 | 2015-12-22 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017 | 104000 | 0 | 103999.1 | 103999.1 | 270730 | 0 | 10.2015 | 10974 | -1012 | 1.62 | 99.9837 | -1.62 | GF PROJE MÜH. MÜŞ. BİL. YAZ. DON. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-11-02 14:08 | 57109609894 | 3880591605 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 502 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39758 | 148296 | 384405 | 104000 | 0 | 1520 |  | 2015 | 39758 | Taşkın PY | 0
Manisa ili Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 2. Kısım İkmali | 1900 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :06.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 400000 |  |  |  | 0 | 400000 | 06.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 400000 |  | 2019-01-06 12:55 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 0932 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 50949 | 160072 |  | 400000 |  | 1000 |  |  | 50949 | Taşkın PY | 0
Uşak İli Taşkın Koruma Köprü Projeleri (Uşak Merkez Derbent Köyü Gediz Çayı; Uşak Merkez Sirge Köyü Gediz Çayı) | 1900 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :06.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 | 06.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 200000 |  | 2019-01-06 12:56 | [7 empty] | 0.001 | [10 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 0936 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 51421 | 160585 |  | 200000 |  | 20000 |  |  | 51421 | Taşkın PY | 0
Uşak İli Taşkın Koruma Projeleri 3.Kısım Proje Yapımı (Merkez Altıntaş Köyü Çarık D; 1 Nolu ve 2 Nolu D TK; Merkez Kediyünü Köyü Boğazdere TK; Merkez Yenişehir Mahallesi Sarnıç D; 1 ve 2 nolu D TK; Merkez Eynehan Mahallesi Sarı D TK; Merkez Karaağaç Köyü Kamışlık ve 1 nolu D TK; Banaz Güllüçam Köyü Banaz Çayı Yarıkolları TK) | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :11.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 | 11.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 500000 |  | 2019-01-06 12:56 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 0934 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 51413 | 160576 |  | 500000 |  | 1000 |  |  | 51413 | Taşkın PY | 0
Uşak İli Taşkın Koruma Projeleri 4. Kısım Proje Yapımı(Banaz İlçesi Ahat Köyü Ahat Çayı Taş. Kor.;Eşme Yeşilkavak Deve Deresi Taş.Kor;Karahallı İlçesi Paşalar Köyü Dere Mahallesi Banaz Çayı Taş.Kor.;Sivaslı İlçesi Azizler Köyü 1 ve 2 Nolu Derelerin Taş. Kor.;Sivaslı Ketenlik Köyü Taş.Kor.) | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 500000 |  | 2019-01-06 12:56 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 0935 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 51416 | 160580 |  | 500000 |  | 1000 |  |  | 51416 | Taşkın PY | 0
Uşak ili Taşkın Koruma Projeleri 2. Kısım | 2017 | 274402 | 124383.6 | 10289.6 | 10291 | 100 | 100 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015154756 | 2015-12-24 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2017-02-06 | 2017-08-12 | 2017 | 105410 | 0 | 109000 | 105409.54 | 274403 | -1 | 09.2015 | 11336 | -1045 | 1.4 | 99.9864 | -2.4 | GF PROJE MÜH. MÜŞ. BİL. YAZ. DON. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 13:59 |  | 3880591605 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 501 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 39750 | 151150 | 345008 | 105410 | 0 | 1571 |  | 2015 | 39750 | Taşkın PY | 0
02. Bölge Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 1. Kısım | 2018 | 720707 | 311524 | 77526 | 77527 | 92 | 92 | Yeşil dosya ve metraj çalışmaları devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/314410 | 2016-09-22 | 2016-10-21 | 2016-10-31 | 2017-11-25 | 2018-08-16 | 2018 | 287364 | 0 | 292000 | 287363.04 | 662120 | 58587 | 09.2016 | 115779 | -38252 | 1 | 99.9987 | 58586 | TMC PROJE MÜŞ. MÜH. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-02 10:44 |  | 8450308151 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 647 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42704 | 146916 | 407152.99 | 287364 | 0 | 77527 |  | 2016 | 42704 | Taşkın PY | 0
Uşak Merkez Mesudiye-Altıntaş Gölet Sulaması Proje Yapımı | 2019 | 414256 | 71877.7 | 71877.7 | 71878 | 30 | 30 | Aplikasyon öncesi proje işleri çalışmaları onaylandı. Aplikasyon çalışmalarına başlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/176523 | 2016-01-21 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | 2017-09-12 | 2019-01-12 | 2019 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 124277 | 289979 | 01.2016 | 208000 | -136122 | 0.3 | 99.9996 | 289978.7 | Borsu Proje Müh. Müş. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-17 16:40 |  | 1800430527 | 1 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 498 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 39494 | 152691 | 298508 | 160000 | 0 | 85178 |  | 2015 | 39494 | Gölet Sulaması PY | 0
02.Bölge Müdürlüğü Müşterek Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım (Manisa DSİ/MGM İdari Bina, Manisa OGM/DKMP İdari Bina, Uşak DSİ/MGM İdari Bina, Uşak OGM/DKMP İdari Bina) | 2017 | 207103 | 110625 | 110625 | 110625 | 100 | 100 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/141302 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017 | 200000 | 0 | 93750 | 93750 | 207103 | 0 | 04.2017 | 1000 | 109625 | 0 | 100 | 0 | Teba Mimarlık | 2018-10-15 14:33 |  | 8330516718 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 900 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49052 | 158428 | 161208.88 | 200000 | 0 | 110625 |  |  | 49052 | Bina Tesis PY | 0
02.Bölge Müdürlüğü Müşterek Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım (İzmir Misafirhane/Yemekhane Binası, Manisa Yemekhane/Yatakhane Binası, Uşak Yemekhane/Yatakhane Binası) | 2017 | 220358 | 117705 | 117705 | 117705 | 100 | 100 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/142950 | 2017-04-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017 | 200000 | 0 | 99750 | 99750 | 220358 | 0 | 04.2017 | 1000 | 116705 | 0 | 100 | 0 | Teba Mimarlık | 2018-10-15 14:33 |  | 8330516718 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 901 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49053 | 158429 | 173857.15 | 200000 | 0 | 117705 |  |  | 49053 | Bina Tesis PY | 0
2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tesisleri Proje Yapımı | 2017 | 225991 | 120714 | 120714 | 120714 | 100 | 100 | Projeleri tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/129651 | 2017-04-03 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017 | 102300 | 0 | 102300 | 102300 | 225991 | 0 | 04.2017 | 132990 | -12276 | 0 | 100 | 0 | Aydın MAT Tas. Proje İnş. Taah. Ltd. Şti. | 2018-10-15 14:33 |  | 1150750499 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 026 648 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42706 | 153727 | 182687.67 | 102300 | 0 | 18414 |  | 2016 | 42706 | Bina Tesis PY | 0
02.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 3000000 |  | 2018-12-06 10:14 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 00 3 001 117 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45050 | 152947 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 45050 | Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları | 0
02. Bölge Gümüldür Eğitim Tesisleri Rehabilitasyonu | 1900 | 11000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 11000000 | 0 |  |  | 0 | 11000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 11000000 |  | 2019-01-06 11:35 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 166 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42681 | 147896 |  | 11000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 42681 | Bina Tesis | 0
02. Bölge Müdürlüğü İzmir Tesisleri Yenilemesi | 2019 | 88734912 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | Temel kazıları ve toplam 476 adet olan kazık imalatı tamamlandı. Temel izolasyon işlerinin ardından bina temel imalatı tamamlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/681539 | 2018-02-08 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019 | 50000000 | 0 | 44870000 | 44870000 | 0 | 88734912 | 02.2018 | 4950000 | -4949280 | 720 | 0 | 88734192 | DEMARS İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-07 12:11 |  | 2740085749 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 244 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47907 | 156440 | 48210711.17 | 50000000 | 0 | 4954000 |  | 2017 | 47907 | Bina Tesis | 0
02. Bölge Müdürlüğü Manisa Tesisleri Yenilemesi ve Müşterek Tesis Yapımı | 1900 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 20000000 | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 20000000 |  | 2019-01-06 11:38 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 258 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49256 | 157486 |  | 20000000 | 0 | 0 |  |  | 49256 | Bina Tesis | 0
02. Bölge Müdürlüğü Uşak Tesisleri Yenilemesi ve Müşterek Tesis Yapımı | 1900 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 15000000 | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 15000000 |  | 2019-01-06 11:38 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 259 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 49257 | 156831 |  | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 49257 | Bina Tesis | 0
02.Bölge Makine İmalat ve Donanım Şube Müdürlüğü Tesisleri Akaryakıt İstasyonu Yapımı | 1900 | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 7500000 | 0 |  |  | 0 | 7500000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 7500000 |  | 2019-01-06 11:36 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 243 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47904 | 156434 |  | 7500000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47904 | Bina Tesis | 0
02.Bölge Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Tesisleri Yenilenmesi | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 10000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 10000000 |  | 2019-01-06 11:36 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 220 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44963 | 155277 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44963 | Bina Tesis | 0
02.Bölge Tesisleri Malzeme Alımı | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 1000000 |  | 2019-01-06 11:37 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 77 2 001 261 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49406 | 157822 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 49406 | Diğer | 0
02.Bölge Makine İmalat ve Donanım Şube Müdürlüğü Tesisleri | 1900 | 5000000 | 3077219.42 | 1492685.42 | 1492686 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 3077219 | 1922781 |  | 1000000 | 492686 | 0.58 | 100 | 1922780.42 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 77 2 001 219 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44962 | 150762 |  | 5000000 | 0 | 1550000 |  | 2016 | 44962 | Tesis | 0
İzmir-Alionbaşı Barajı Proje Yapımı | 2018 | 3630380 | 1030737.49 | 367577.49 | 367578 | 60 | 60 | 1. iş ilerleme onaylandı. 2. iş ilerleme inceleme aşamasındadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/176860 | 2016-03-22 | 2016-06-29 | 2016-07-13 | 2017-08-17 | 2018-11-23 | 2018 | 2000000 |  | 1405000 | 1405000 | 2169856 | 1460524 | 06.2016 | 600000 | -232422 | 0.51 | 99.9999 | 1460523.49 | PROYAPI MÜH. VE MÜŞ. A. Ş.+ERGES MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ | 2018-08-02 10:40 |  | 7330399769 |  | 2.4 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 226 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42177 | 152966 | 1712013.53 | 2000000 |  | 367578 | 2015-12-08 | 2015 | 42177 | Baraj PY | 0
Uşak-Eşme Kocabey Barajı Proje Yapımı | 2019 | 3215927 | 259085 | 0 | 0 | 15 | 15 | Barajlar ve HES Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan projede; Doğal Yapı Gereçleri Raporu hazırlanmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/484880 | 2017-02-21 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2018-06-01 | 2019-03-19 | 2019 | 1430000 | 0 | 1430000 | 1430000 | 482389 | 2733538 | 02.2017 | 621390 | -621390 | 0 | #VALUE! | 2733538 | Su İş Proje Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. | 2018-08-02 10:54 |  | 7820035326 |  | 30.42 | [12 empty] | 79.6 |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 379 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 48437 | 155919 | 1783900 | 1430000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48437 | Baraj PY | 1
02 Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 7.Kısım (İzmir Menderes Çile Göleti ve Sulaması, Manisa Alaşehir Horzumkeserler Göleti ve Sulaması, Uşak Banaz Balcıdamı Karaoluk Göleti ve Sulaması, Uşak Banaz Ayvacık Göleti ve Sulaması, Uşak Merkez Altıntaş Göleti ve Sulaması) | 2019 | 4091147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. Ana done temin çalışmaları devam ediyor. Harita tahdit krokileri onaya sunuldu. Balcıdamı göleti temel sondaj talimatı hazırlanıp onaya sunuldu. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/203344 | 2017-12-20 | 2018-06-08 | 2018-06-13 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019 | 4000000 | 0 | 1995000 | 1995000 | 0 | 4091147 | 05.2017 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 4091147 | Alter Uluslararası Müh ve Müş Ltd. Şti. | 2018-12-06 10:16 |  | 060 003 125 |  | 3.66 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 636 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48548 | 156250 | 2004963 | 4000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48548 | Gölet ve Sulaması PY | 0
02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 2. Kısım (İzmir-Bergama-Seklik, Bergama-Narlıca, Foça-Kışla, Kemalpaşa-Akalan, Menemen-Bozalan, Tire-Dereli, Tire-Sarılar Gölet ve Sulamaları) | 2018 | 6855141 | 2698154 | 62540 | 62540 | 98 | 100 | İzmir Bergama Narlıca Göleti iş kapsamından çıkarılarak planlama raporu, kati proje, sulama projesi, CBS, ÇED iş eksilişi yapıldı. Akalan Göleti Sulama Projesi haricinde göletlerin planlama raporu, kati proje, sulama projeleri ve ÇED ve CBS çalışmaları tamamlandı. Akalan Göleti kamulaştırma paftaları Kemalpaşa Belediyesi'nce hazırlanan Akalan mahallesi imar planına göre hazırlanarak ilgili Belediyesine gönderilmiştir. Onay süreci tamamlanmış olup hakedişi yapılmıştır. kesin kabul aşamasındadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/77305 | 2013-09-02 | 2013-10-25 | 2013-11-04 | 2015-04-27 | 2018-04-24 | 2018 | 2286572 | 0 | 2650000 | 2286571.43 | 6855140 | 1 | 05.2013 | 68901 | -6361 | 0 | 100 | 1 | SU YAPI MÜH. VE MÜŞ. A. Ş. | 2018-12-03 11:30 |  | 7810147060 | 1.17 | 4.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 193 | 61 | 02 | 004 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32190 | 148405 | 3964779 | 2286572 | 0 | 62540 |  | 2017 | 32190 | Gölet ve Sulaması PY | 0
02.Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 5.Kısım (İzmir-Menemen İğnedere, Manisa-Demirci Kuzeyir, Manisa-Demirci Yeşiloba, Manisa-Selendi Tepeeynihan, Manisa-Selendi Pınarlar, Uşak-Merkez Buğdaylı) | 2019 | 6737704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Jeo.ön inc. raporları onaylandı. Tepeeynihan, Buğdaylı, Kuzeyir Sondaj Raporları onaylandı. Tepeeynihan,Kuzeyir Jeoteknik Raporları onaylandı. Tepeeynihan, Pınarlar, İğnedere, Kuzeyir Hidroloji Raporları onaylandı. Tepeeynihan, Pınarlar, Kuzeyir tarımsal ekonomi onaylandı. Tepeeynihan, Kuzeyir kamulaştırma onaylandı.Arazi tasnif ve drenaj işleri raporları onaylandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/439343 | 2017-02-08 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2018-10-30 | 2019-04-02 | 2019 | 4000000 | 0 | 2996000 | 2996000 | 0 | 6737704 | 12.2016 | 370000 | -370000 | 0 | #VALUE! | 6737704 | Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi | 2018-12-03 09:14 | 58144318116 | 0600031257 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 507 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45602 | 152030 | 3295210 | 4000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 45602 | Gölet ve Sulaması PY | 0
02.Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 4.Kısım (İzmir-Kiraz Suludere Göleti ve Sulaması, Manisa-Sarıgöl Alemşahlı Göleti ve Sulaması, Manisa-Sarıgöl Karacaali Göleti ve Sulaması, Manisa-Sarıgöl Eziler ile Curalar Derivasyonları ve Sulaması, Manisa-Salihli Poyraz YAS Sulaması) | 2019 | 5734695 | 180540 | 180540 | 180541 | 6 | 6 | Tüm planlama raporlarının DYG ve Müh JEO raporları tamamlanmış olup onay/düzeltme aşamasındadır. Tüm planlamaların kamulaştırma raporları beklenilmektedir. Alemşahlı ve Poyraz YAS hariç tarımsal ekonomi raporları beklenilmektedir. Hidroloji raporları onaylanmıştır. Poyrazköy YAS Sulaması Planlama Rap. onaylandı. Geriye kalan işlere ait Planlama raporlarının gönderilmesini müteakip inceleme süreçleri başlayacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/439343 | 2017-02-08 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2018-10-30 | 2019-02-26 | 2019 | 2550000 | 0 | 2550000 | 2550000 | 344082 | 5390613 | 12.2016 | 370000 | -189459 | 1 | 99.9994 | 5390612 | Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi | 2019-01-11 09:45 | 58144318116 | 0600031257 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 506 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45601 | 152029 | 3295210 | 2550000 | 0 | 353000 |  | 2016 | 45601 | Gölet ve Sulaması PY | 0
02.Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 6.Kısım (İzmir-Dikili Yahşibey Göleti Planlama Revizyonu, Manisa-Kırkağaç Çaltıcak Göleti Planlama Revizyonu, İzmir-Bergama Koyuneli Göleti ve Sulaması, Manisa-Kırkağaç Alifakı Göleti ve Sulaması, Manisa-Kırkağaç Yağmurlu Göleti ve Sulaması, Manisa-Saruhanlı Hatipler Göleti ve Sulaması) | 2019 | 5406779 | 243835.2 | 243835.2 | 243836 |  | 8 | ALFKI. göleti ön incleme aşamasında sonlandırıldı. (R: 0,455) KYUNLİ alterntf çalışmalrı revize edildi. (Alt-5) seçildi. HTPLR: toplantı yapıldı. Çalışmlr sürüyor. YĞMRLU yeterli suyun olmadığı raporlandı.ÇLTICK planlama rap. onylndı. Akhisar Gürdük barajı&Alaşehir Toygarlı Göleti işleri paket kapsamına alındı .Datalar vrld. Revize iş programı onaylndı. %17,09 İŞ EKSİLİŞİ YAPILDI. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/510181 | 2017-04-20 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2019-02-13 | 2019-11-03 | 2019 | 2952000 | 0 | 2952000 | 2447503.2 | 456488 | 4950291 | 12.2016 | 350000 | -106164 | 0.8 | 99.9997 | 4950290.2 | Ekatek Müh. Müş. İnş. Taah. San. ve Ltd. Şti. | 2019-01-11 09:47 |  | 3260041659 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 508 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45603 | 152031 | 3059433 | 2952000 | 0 | 456640 |  | 2016 | 45603 | Gölet ve Sulaması PY | 0
02.Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 8.Kısım (İzmir Bergama Bölümçam, İzmir Bergama Örenli Göleti ve Sulaması, İzmir Bergama Çamavlu YÜS Sulaması, Manisa Gördes Akpınar, Manisa Gördes Oğulduruk, Manisa Selendi Yenice Göleti ve Sulaması) | 1900 | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sulama yatırımlarının; tarımsal üretim ve verimin arttırılmasında; net gelir artışında; sürdürülebilir tarıma olanak vermesinde; ek istihdam yaratmasında en temel, en uygun ve etkin araçları olarak görülmektedir. Projelendirmenin bu kapsamda yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İdari imkanlarla yapılması gündemdedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :08.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 | 08.2018 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 4000000 |  | 2018-12-03 11:33 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 031 0738 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 51000 | 160126 |  | 4000000 |  | 1000 |  |  | 51000 | Gölet ve Sulaması PY | 0
İzmir-Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı | 2019 | 1377767 | 370680.1 | 370680.1 | 371500 | 55 | 48 | 04.09.2018 tarih ve 604151 sayılı Bölge Müdürlük Olur'u ile bahse konu işin bitim tarihi olan 13.08.2018'e, 275 gün ilave edilerek yeni iş bitim tarihi 15.05.2019 olarak belirlenmiştir. İsale Hattına ait projeler onaylanmış olup istenilen düzeltmelerin yapıldığı Arıtma Tesisine ait fonksiyonel projeler de Genel Müdürlüğümüze onaylanmak üzere gönderilmiştir. Yüklenici, Sanat Yapıları detay projelerini, elektrik ve mekanik projelerini onaya sunmuştur. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/588323 | 2017-01-23 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | 2018-08-13 | 2019-05-15 | 2019 | 605000 | 0 | 605000 | 605000 | 661328 | 716439 | 01.2017 | 786500 | -415000 | 819.9 | 99.7793 | 715619.1 | ART Çevre Teknolojileri İnş.Müh.Tur.Tic.Ltd.Şti. | 2018-11-14 12:17 | 48712634274 | 0850012193 | [12 empty] | 3.74 |  |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 034 200 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42719 | 147817 | 844988.87 | 605000 | 0 | 371500 |  | 2016 | 42719 | İçmesuyu (Arıtma + İsale) PY | 0
02.Bölge Kamulaştırma Harita Yapımı | 1900 | 500000 | 27140 | 27140 | 27140 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 500000 | 0 |  |  | 27140 | 472860 |  | 50000 | -22860 | 0 | 100 | 472860 |  | 2018-10-15 11:51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 036 017 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31336 | 152647 |  | 500000 | 0 | 27140 |  | 2017 | 31336 | Kamulaştırma Haritaları | 0
02.Bölge Kamulaştırma Harita Yapımı | 1900 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aralık 2018 de ihale edilmesi planlanmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 20000 | -20000 | 0 | #VALUE! | 200000 |  | 2018-10-15 11:50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 9 | 01 | 3 13 8 044 018 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32221 | 152209 |  | 200000 | 0 | 0 |  | 2017 | 32221 | Kamulaştırma Haritaları | 0
02. Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar | 1900 | 2000000 | 312278.21 | 141867.21 | 141868 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 2000000 | 0 |  |  | 312278 | 1687722 | 12.2015 | 50000 | 91868 | 0.79 | 99.9994 | 1687721.21 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 3 13 0 005 006 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 36882 | 149769 | 0 | 2000000 | 0 | 141868 |  | 2014 | 36882 | 5999 Sayılı Kanun | 0
Alt Kuzey Ege Alt Havzası Bakırçay Ovası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 4000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecek. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 | 12.2018 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3999900 |  | 2018-09-07 12:12 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 037 131 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48959 | 158547 |  | 4000000 |  | 0 |  | 2017 | 48959 | YAS Etütleri | 0
Küçükmenderes Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüd) Raporu Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 5000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 12.2019 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4999900 |  | 2019-01-06 13:02 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 037 114 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47545 | 156541 |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47545 | YAS Etütleri | 0
02. Bölge İzmir ili İçme Suyu Amaçlı Kaynaklarının Koruma Alanlarının Belirlenmesi | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 12.2019 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2999900 |  | 2019-01-06 11:40 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 037 113 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47536 | 156310 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47536 | YAS Etütleri | 0
02.Bölge Jeoteknik ve Münferit YAS Etütleri Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 500000 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 12.2018 | 100 | 0 | 100 | 0 | 499900 |  | 2018-06-20 15:45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 037 008 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31566 | 149623 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 2017 | 31566 | YAS Etütleri | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 2000000 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 1999900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 005 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31613 | 149501 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 31613 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (İzmir Menderes Çile Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Rapor Yapımı) | 2019 | 345314 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Çalışmalar Başladı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/373485 | 2018-09-06 | 2018-10-10 | 2018-10-15 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019 | 500000 |  | 234000 | 234000 | 0 | 345314 | 12.2018 | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 345314 | Tetis Mühendislik Jeoloji Maden İnşaat Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. | 2018-10-23 11:23 |  | 8410484380 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 061 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49834 | 156695 | 364591 | 500000 |  | 0 |  |  | 49834 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (Manisa Alaşehir Horzumkeserler Göleti ve Sulamaları Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Rapor Yapımı) | 2019 | 634884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Yer teslimi yapıldı ve işe başlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/346994 | 2018-08-28 | 2018-09-20 | 2018-09-24 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019 | 1000000 |  | 388000 | 388000 | 0 | 634884 | 12.2018 | 100000 | -100000 | 0 | #VALUE! | 634884 | MSC Jeoteknik Sondajcılık İnşaat Mühendislik | 2018-10-04 14:52 |  | 6230274647 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 062 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49835 | 156805 | 559715 | 1000000 |  | 0 |  |  | 49835 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (Uşak Banaz Ayvacık Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Rapor Yapımı) | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 1900 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 | 02.2019 | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 500000 |  | 2019-01-06 11:25 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 064 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 49837 | 157411 |  | 500000 |  | 0 |  |  | 49837 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (Uşak Banaz Balcıdamı Karaoluk Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Rapor Yapımı) | 2019 | 457443 | 216618.5 | 216618.5 | 216619 |  | 70 | Yer teslimi yapılarak işe başlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/316695 | 2018-07-26 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019 | 500000 |  | 262250 | 262250 | 320210 | 137233 | 12.2018 | 50000 | 166619 | 0.5 | 99.9998 | 137232.5 | Tetis Mühendislik Jeoloji Maden İnşaat Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. | 2018-10-04 11:50 |  | 8410484380 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 0093 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52867 | 165176 | 345471.16 | 500000 |  | 268194 |  |  | 52867 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (Uşak Merkez Altıntaş Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Rapor Yapımı) | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 1900 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 | 02.2019 | 50000 | -50000 | 0 | #VALUE! | 500000 |  | 2019-01-06 11:24 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 038 0094 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52869 | 165178 |  | 500000 |  | 50000 |  |  | 52869 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 100000 | -100000 | 0 | #VALUE! | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 039 024 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32414 | 149504 |  | 200000 | 0 | 0 |  | 2017 | 32414 | YAS Sondaj | 0
02.Bölge Temel ve Enjeksiyon Sondajları, DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 |  | 100000 | -100000 | 0 | #VALUE! | 1000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 8 040 007 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31397 | 152320 |  | 1000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 31397 | YAS Sondaj | 0
02. Bölge Diğer Makine Teçhizat Alımları | 1900 | 14000 | 12797.1 | 12797.1 | 14000 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 12797 | 1203 | 01.1980 | 0 | 14000 | 1202.9 | 91.4079 | 0.1 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 90 | 2 13 1 010 0059 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54525 | 167689 |  | 0 |  | 14000 |  |  | 54525 | Avadanlık | 0
02. Bölge Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 1900 | 79000 | 78906.6 | 78906.6 | 79000 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 78907 | 93 | 01.1980 | 0 | 79000 | 93.4 | 99.8818 | -0.4 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 2 | 5 | 01 | 2 13 1 012 0088 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53797 | 166454 |  | 0 |  | 95000 |  |  | 53797 | Kereste | 0
02. Bölge Diğer Giderler | 1900 | 8483000 | 3725869.16 | 3725869.16 | 3724063 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | 414314 | [5 empty] | 1900 | 8483000 | 0 | 0 | 0 | 3725869 | 4757131 | 12.2018 | 2000000 | 1724063 | -1806.16 | 100.0485 | 4758937.16 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 90 | 2 13 1 014 003 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33103 | 152274 | 0 | 8483000 | 0 | 3749063 |  | 2013 | 33103 | Diğer Giderler | 0
02. Bölge Taşıt Kiralama Giderleri | 1900 | 4847932 | 6600140.67 | 6600140.67 | 6600141 | 0 | 100 | (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/408618 | 2018-10-16 |  |  |  |  | 1900 | 6577000 |  | 3315051.92 | 3315051.92 | 9652046 | -4804114 | 12.2018 | 4484000 | 2116141 | 0.33 | 100 | -4804114.33 | Akkoyun Seyahat | 2018-11-14 10:12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 6 | 02 | 2 13 1 013 002 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33016 | 164915 | 3018724.33 | 6577000 |  | 6954000 |  |  | 33016 | Taşıt Kiralaması | 0
02.Bölge Malzeme Giderleri | 1900 | 21000 | 20987.48 | 20987.48 | 21000 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 20987 | 13 | 01.1980 | 0 | 21000 | 12.52 | 99.9404 | 0.48 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 6 | 2 | 01 | 2 13 1 015 0045 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54785 | 196768 |  | 0 |  | 21000 |  |  | 54785 | Avadanlık | 0
02.Bölge Taşıt Kiralaması Giderleri | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 01.1980 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 6 | 02 | 2 13 1 019 0055 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54443 | 167585 |  | 0 |  | 0 |  |  | 54443 | Taşıt Kiralaması | 0
02. Bölge Malzeme Giderleri | 1900 | 917000 | 777020.29 | 777020.29 | 777021 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 917000 |  | 0 | 0 | 777020 | 139980 | 12.2018 | 436000 | 341021 | 0.71 | 99.9999 | 139979.29 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 6 | 2 | 01 | 2 13 1 027 004 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33124 | 164875 | 0 | 917000 |  | 791000 |  |  | 33124 | Malzeme Giderleri | 0
02.Bölge Akaryakıt ve Yağ Alımları | 1900 | 667000 | 193570.17 | 193570.17 | 193571 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 667000 |  | 0 | 0 | 193570 | 473430 | 12.2018 | 424000 | -230429 | 0.83 | 99.9996 | 473429.17 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 4 | 02 | 2 13 3 002 005 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33141 | 164882 | 0 | 667000 |  | 424000 |  |  | 33141 | Akaryakıt ve Yağ Giderleri | 0
02. Bölge Ağaçlandırma (Diğer Sermaye Giderleri) | 1900 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 100000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 9 | 9 | 01 | 3 13 5 009 024 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 30335 | 149876 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 2017 | 30335 | Ağaçlandırma (İşletme) | 0
02. Bölge Balıkçılık (Diğer Giderler) | 1900 | 10000 | 4996.12 | 4996.12 | 5000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 10000 | 0 |  |  | 4996 | 5004 | 12.2018 | 5000 | 0 | 3.88 | 99.9224 | 5000.12 |  | 2018-10-15 11:51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 2 | 90 | 3 13 7 004 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31263 | 149815 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 2017 | 31263 | Balıkçılık | 0
02. Bölge Balıkçılık (Diğer Sermaye Giderler) | 1900 | 530000 | 8980.98 | 8980.98 | 10000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 530000 | 0 |  |  | 8981 | 521019 | 12.2018 | 10000 | 0 | 1019.02 | 89.8098 | 519999.98 |  | 2018-10-15 11:51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 9 | 9 | 01 | 3 13 7 004 025 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 36339 | 149816 | 0 | 530000 | 0 | 0 |  | 2014 | 36339 | Balıkçılık | 0
Ahmetli ve Salihli Sulamaları Onarımı | 1900 | 900000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 899999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 740 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49599 | 158258 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 2017-08-11 |  | 49599 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Bergama Çaltıkoru Barajı Onarımı | 1900 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 699 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48539 | 154591 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48539 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Çeşme Alaçatı Barajı Onarımı | 1900 | 35000 | 8968 | 8968 | 9060 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 8968 | 26032 | 12.2018 | 1 | 9059 | 92 | 98.9845 | 25940 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 297 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 39708 | 148361 | 0 | 35000 | 0 | 9060 |  | 2015 | 39708 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Drenaj Pompa İstasyonları Onarımı | 1900 | 120000 | 97484 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 120000 | 0 |  |  | 97484 | 22516 | 12.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22515 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 677 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47865 | 154288 |  | 120000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47865 | DSİ Drenaj Projeleri | 0
İzmir Drenaj Pompa İstasyonları Onarımı 2.Kısım | 1900 | 220000 | 23723.9 | 23723.9 | 23783 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 220000 |  |  |  | 23724 | 196276 | 01.1980 | 100000 | -76217 | 59.1 | 99.7515 | 196216.9 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 0866 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53141 | 165536 |  | 220000 |  | 50000 |  |  | 53141 | DSİ Drenaj Projeleri | 0
İzmir Drenaj Pompa İstasyonları Onarımı 2.Kısım (Diğer Giderler) | 1900 | 126217 | 125888.77 | 125888.77 | 126217 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 125889 | 328 | 01.1980 | 0 | 126217 | 328.23 | 99.7399 | -0.23 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 0872 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53920 | 166662 |  | 0 |  | 126217 |  |  | 53920 | DSİ Drenaj Projeleri | 0
İzmir Kestel Barajı Onarımı | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 499999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 362 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 40856 | 148353 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40856 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Kınık Sol Sahil Sulaması Koruyucu Tedbirler | 1900 | 197424 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Sözleşme imzalandı.Yer teslimi yapılacak. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/610848 | 2018-12-18 | 2019-01-11 |  |  |  | 1900 | 170000 |  | 135000 | 135000 | 0 | 197424 | 01.1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 197423 | İsmail Şentürk | 2019-01-14 10:39 | 36866248430 | 36866248430 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 0865 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53140 | 165535 | 165000 | 170000 |  | 17001 |  |  | 53140 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Menderes Ürkmez Barajı Onarımı | 1900 | 85000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 363 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 40857 | 147929 | 0 | 85000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40857 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Mordoğan Göleti Onarımı | 1900 | 40000 | 0 | 0 | 471 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 12.2018 | 1 | 470 | 471 | 0 | 39529 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 680 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 47903 | 154293 | 0 | 40000 | 0 | 40001 |  | 2017 | 47903 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Mordoğan Göleti Onarımı (Diğer Giderler) | 1900 | 39530 | 39530 | 39530 | 39530 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 39530 | 0 | 01.1980 | 0 | 39530 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 1 | 90 | 3 13 1 001 0876 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54728 | 196736 |  | 0 |  | 39530 |  |  | 54728 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Ödemiş Beydağ Barajı Onarımı | 1900 | 40000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 361 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 40855 | 154593 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40855 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir Tahtalı Barajı Onarımı | 1900 | 55000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 269 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 37539 | 152699 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 2014-06-12 | 2014 | 37539 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir-Bergama Yortanlı Barajı Onarımı | 1900 | 6000 | 5935.4 | 5935.4 | 6001 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 6000 | 0 |  |  | 5935 | 65 | 01.1980 | 1 | 6000 | 65.6 | 98.9068 | -0.6 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 001 609 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45643 | 148026 |  | 6000 | 0 | 6001 | 2016-10-04 | 2016 | 45643 | Baraj ve HES | 0
Manisa Ahmetli Sulaması Gölmarmara Regülatörü Ortak Tesisleri Onarımı | 1900 | 220000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 219999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 678 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 47868 | 156230 | 0 | 220000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47868 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Alaşehir Afşar Barajı Onarımı | 1900 | 52000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 366 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 40861 | 150823 | 0 | 52000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40861 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Buldan Barajı Onarımı | 1900 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 364 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 40858 | 148103 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40858 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Demirköprü Barajı Onarımı | 1900 | 80000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 365 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 40859 | 151136 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 2015 | 40859 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Kula Bebekli Göleti Onarımı | 1900 | 63000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 676 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 47849 | 154285 | 0 | 63000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47849 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Soma Sevişler Barajı Onarımı | 1900 | 35000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 532 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 44537 | 147106 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44537 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Manisa Sulamaları Ana Kanalları Koruyucu Tedbirleri | 1900 | 1435000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 1435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1434999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 679 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 47870 | 154289 | 0 | 1435000 | 0 | 0 |  | 2017 | 47870 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Uşak Kozviran Göleti Sulaması Onarımı | 1900 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 12.2018 | 1 | -1 | 0 | #VALUE! | 80000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 370 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 40865 | 151133 | 0 | 80000 | 0 | 80000 |  | 2015 | 40865 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Uşak Kozviran Göleti Sulaması Onarımı (Diğer Giderler) | 1900 | 78942 | 78942 | 78942 | 78942 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 78942 | 0 | 01.1980 | 0 | 78942 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 1 | 90 | 3 13 1 001 0877 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54729 | 196737 |  | 0 |  | 78942 |  |  | 54729 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
Uşak Merkez Karaağaç Göleti Onarımı | 1900 | 145000 | 0 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 145000 |  |  |  | 0 | 145000 | 01.1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144999 | [20 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 001 0867 | 61 | 02 | 004 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 53142 | 165538 |  | 145000 |  | 1 |  |  | 53142 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
02.Bölge BAK-ONAR II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler | 1900 | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1499999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 2 | 01 | 3 13 1 001 181 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 36461 | 149776 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 2014 | 36461 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
02.Bölge Sulama Tesisleri Ölçüm Cihazları Sanat Yapıları | 2018 | 2186956 | 1360284.9 | 720757.9 | 720758 | 100 | 99 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/586528 | 2017-01-18 | 2017-02-16 | 2017-02-24 | 2017-11-20 | 2018-12-20 | 2018 | 1000000 | 0 | 960328.48 | 960328.48 | 2172921 | 14035 | 01.2017 | 0 | 720758 | 0.1 | 100 | 14034.9 | RESTORE MİM. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-12-14 14:31 | 11416575044 | 7340737961 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 1 001 698 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48538 | 154203 | 988974.56 | 1000000 | 0 | 733000 |  | 2017 | 48538 | Sulama-Baraj-Gölet | 0
İzmir 2. Bölge ve 21. Şube Bina Tesisleri Onarımı | 1900 | 3000000 | 1699195.49 | 608881.49 | 610702 |  |  | Verilen onayların ve yapılan zorunlu harcamaların karşılanabilmesi için 350.000 TL ödenek gereklidir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 1699195 | 1300805 | 01.1980 | 1 | 610701 | 1820.51 | 99.7019 | 1298984.49 |  | 2016-10-19 14:04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 002 029 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 30127 | 146943 |  | 3000000 | 0 | 650000 |  | 2017 | 30127 | Tesis Onarımları | 0
İzmir 2. Bölge ve 21. Şube Bina Tesisleri Onarımı (Diğer Giderler) | 1900 | 189298 | 189298 | 189298 | 189298 |  |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 0 |  |  |  | 189298 | 0 | 01.1980 | 0 | 189298 | 0 | 100 | 0 | [20 empty] | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 2 | 90 | 3 13 1 002 0503 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54239 | 167258 |  | 0 |  | 189298 |  |  | 54239 | Tesis Onarımları | 0
02.Bölge Müdürlüğü 22.Şube Bina Tesisleri Onarımı | 1900 | 400000 | 4248 | 4248 | 6001 |  |  | Alınan onayların ve bekleyen ödemelerin karşılanabilmesi için 60.000 TL ödenek gereklidir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 400000 | 0 |  |  | 4248 | 395752 | 01.1980 | 1 | 6000 | 1753 | 70.7882 | 393999 |  | 2016-10-19 14:01 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 002 345 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45653 | 146658 |  | 400000 | 0 | 6001 | 2016-10-04 | 2016 | 45653 | Tesis Onarımları | 0
02.Bölge Müdürlüğü 23.Şube Bina Tesisleri Onarımı | 1900 | 200000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Verilen onayların ve yapılan zorunlu harcamaların ödenebilmesi için 10.000 TL ödenek gereklidir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 01.1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 199999 |  | 2016-10-19 14:06 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 002 344 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45648 | 155049 |  | 200000 | 0 | 0 | 2016-10-04 | 2016 | 45648 | Tesis Onarımları | 0
İzmir 2. Bölge Müdahalelerin Kaldırılması | 1900 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99999 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 9 | 01 | 3 13 1 003 198 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44495 | 155248 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44495 | Taşkın ve Drenaj | 0
İzmir 21. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 2019 | 5178353 | 3265852.12 | 3265852.12 | 3265852 | 87 | 87 | Menfez yapıları ve tersip bentleri devam etmektedir. Korkuluk montajı işleri devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/447685 | 2017-10-12 | 2017-11-08 | 2017-11-17 | 2018-10-13 | 2019-04-20 | 2019 | 3500000 | 0 | 2441928.4 | 2441928.4 | 4509682 | 668671 | 12.2017 | 2 | 3265850 | -0.12 | 100 | 668671.12 | GÜLAK TAAH. NAKL. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. + ATAK İNŞ. TİC. TURZ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. İş ortaklığı | 2018-12-18 16:34 |  | 4140648229 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 003 158 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 40955 | 148340 |  | 3500000 | 0 | 3581174 |  | 2015 | 40955 | Taşkın ve Drenaj | 0
Manisa 22. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 1900 | 613614 | 613613 | 0 | 1 | 0 |  | İş tamamlanmıştır. Geçici kabulu yapılacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2017 ) | 2016/339095 | [5 empty] | 1900 | 613614 | 0 |  |  | 613613 | 1 | 12.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2017-01-17 14:38 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 003 028 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 29977 | 149747 | 0 | 613614 | 0 | 0 |  | 2017 | 29977 | Taşkın ve Drenaj | 0
Manisa 22. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2. Kısım | 1900 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 12.2018 | 1 | -1 | 0 | #VALUE! | 2400000 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 003 290 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 47900 | 154292 | 0 | 2400000 | 0 | 240001 |  | 2017 | 47900 | Tesis Onarımları | 0
Uşak 23. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 1900 | 160000 | 0 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 160000 | 0 |  |  | 0 | 160000 | 01.1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 159999 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 7 | 7 | 90 | 3 13 1 003 309 | 61 | 02 | 002 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 36696 | 156182 |  | 160000 | 0 | 0 |  | 2014 | 36696 | Taşkın ve Drenaj | 0
02.Bölge Sulama Tesisleri Ölçüm Cihazları Alımı | 2018 | 3365767 | 1530896.6 | 1061492.6 | 1061494 | 36 | 100 | 24.02.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sevişler barajında baraj suyunu alan firma Torku AŞ den işlem yapılmasına dair iş için izin alınmadığından işlem yapılamamakta. Sarıgöl de sanat yapısı yapılmış olup 2.hakedişi Bölge Müdürlüğümüzce 27.07.2017 tarihinde yapılmıştır. Sulama mevsiminin olmasından dolayı yapılması düşünülen diğer yerlerdeki sanat yapıları imalatı eylül ayına kadar Bölge Müdürlüğümüz tarafından işler durdurulmuştur. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/182415 | 2016-02-09 | 2016-07-22 | 2016-07-25 | 2017-03-29 | 2018-12-14 | 2018 | 2000000 | 0 | 1297370 | 1297370 | 3551529 | -185762 | 01.1980 | 1 | 1061493 | 1.4 | 99.9999 | -185763.4 | ELİTE ENERJİ SİSTEMLERİ ELEKTRONİK VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. | 2017-08-14 09:25 |  | 3320392630 | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 90 | 2 13 1 028 012 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 41757 | 151859 | 1985548.22 | 2000000 | 0 | 1223417 |  | 2017 | 41757 | Makine Teçhizat ve Diğer Satın Alımlar (İşletme) | 0
2. Bölge Müdürlüğü Laboratuar Cihazı Alımları | 1900 | 400000 | 197745.27 | 197745.27 | 200000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 400000 | 0 |  |  | 197745 | 202255 | 12.2018 | 200000 | 0 | 2254.73 | 98.8726 | 200000.27 |  | 2018-10-15 11:52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 04 | 3 13 8 042 022 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32467 | 148901 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 2017 | 32467 | TAKK Hizmetleri | 0
2.Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Gereçleri Alımı | 1900 | 350000 | 243776.73 | 243776.73 | 250000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 243777 | 106223 | 12.2018 | 100000 | 150000 | 6223.27 | 97.5107 | 99999.73 |  | 2017-12-28 09:02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 3 | 04 | 3 13 8 042 027 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 32493 | 148760 | 0 | 350000 | 0 | 250000 |  | 2017 | 32493 | TAKK Hizmetleri | 0
02. Bölge Müdürlüğü Su Kalitesi İzleme Çalışmaları Yerinde Ölçüm ve Numune Alımı | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :01.1980 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 |  |  |  | 0 | 1000000 | 01.1980 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 999000 |  | 2018-10-15 11:52 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 2 | 7 | 01 | 3 13 8 024 0043 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50935 | 160060 |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 50935 | Su Kaynakları Kalite Gözlem | 0
2.Bölge Müdürlüğü Su Kalitesi Gözlem Çalışması | 1900 | 350000 | 344154.34 | 344154.34 | 350000 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 350000 | 0 |  |  | 344154 | 5846 | 12.2018 | 100000 | 250000 | 5845.66 | 98.3298 | 0.34 |  | 2018-10-15 11:53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 2 | 7 | 01 | 3 13 8 024 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 31912 | 149898 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |  | 2017 | 31912 | Su Kaynakları Kalite Gözlem | 0
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Su Yapıları Denetim Hizmetleri | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 12.2015 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1000000 |  | 2018-10-15 11:53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 8 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 046 016 | 61 | 02 | 001 | 00 | Belirsiz | 0 |  | 0 |  | 32456 | 148511 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 2013 | 32456 | HES Yapıları Denetimi | 0
İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı İçerisinden Geçen Dere Yataklarının Islahı | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :04.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 04.2019 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2000000 |  | 2019-01-06 11:16 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 1 000 0723 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54572 | 167759 |  | 2000000 |  | 0 | 2018-11-14 |  | 54572 | Taşkın Koruma | 0
İzmir-Bornova Doğanlar Mahallesi Killik Deresi | 2018 | 1713515 | 819867.07 | 362701.07 | 362702 | 100 | 83 | İş bitti. Geçici kabul hazırlıkları yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/483494 | 2016-12-08 | 2017-01-04 | 2017-01-12 | 2017-09-08 | 2018-04-15 | 2018 | 723674 | 0 | 723673.91 | 723673.91 | 1428506 | 285009 | 12.2016 | 494860 | -132158 | 0.93 | 99.9997 | 285008.07 | Candeniz ALAN - 4K Mühendislik | 2018-12-20 15:56 | 67543199790 | 048047359 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 814 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45789 | 146678 | 999136.85 | 723674 | 0 | 369860 |  | 2016 | 45789 | Taşkın Koruma | 0
İzmir-Kemalpaşa Nif Çayı Islahı 1.Kısım | 1900 | 9000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Kemalpaşa,Ören Mahallesi Karaselviler mevkiinde bulunan ve mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmaza Mak.İml.ve Donat. Şb Müd. ve Sondaj Şube Müd.'ne ait makine parkının taşınması planlanmaktadır. İş kapsamında İdaremize ait taşınmazın ortasından geçen Nif Çayının kuzeyde taşınmaz sınırına deplase edilerek, yapılacak tesisler için daha güvenli bir ortam sağlanmış olacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 9000000 | 0 |  |  | 0 | 9000000 | 12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8999999 |  | 2019-01-06 11:30 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 766 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44946 | 146622 |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44946 | Taşkın Koruma | 0
İzmir-Menderes İlçe Merkezi ile Mahalleleri 1.Kısım | 2019 | 24089195 | 13347647.73 | 10136244.73 | 10136512 | 94 | 95 | Menderes ilçe merkezinde 2505 metre betonarme U kanalı, 5000 metre taban kanal kaplama betonu ve 10 adet menfez imalatı tamamlandı. Günerçamı deresi menbasında 1 adet tersip bendi imalatı devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2015-11-05 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 2019-01-24 | 2019-05-03 | 2019 | 9284000 | 0 | 9284000 | 9284000 | 22772484 | 1316711 | 12.2015 | 3301046 | 6835466 | 267.27 | 99.9974 | 1316443.73 | Eser İnş. ve Tic. A.Ş. & Erk İnşaat İş Ortaklığı | 2018-12-27 17:43 |  | 3790391363 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 1 000 506 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 41586 | 146760 | 11277564.35 | 9284000 | 0 | 10136512 | 2015-05-25 | 2015 | 41586 | Taşkın Koruma | 0
İzmir-Selçuk Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı | 2019 | 43824320 | 999997.49 | 999997.49 | 1000002 | 3 | 3 | 09.03.2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. 24.09.2018 tarihi itibariyle ödenek aktarılarak işe başlandı. Fore kazık ve donalıtı ve donatısız kazık imalatı devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/468981 | 2017-10-19 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019 | 35000000 | 0 | 20666000 | 20666000 | 1309812 | 42514508 | 05.2017 | 2 | 1000000 | 4.51 | 99.9995 | 42514503.49 | Anatolia Mühendislik İnş. San. Tic. A.Ş. | 2018-12-21 15:09 |  | 3390310591 | [5 empty] | 0.01 | [10 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 1 000 700 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48355 | 154508 | 30876158.85 | 35000000 | 0 | 1000001 |  | 2017 | 48355 | Taşkın Koruma | 0
İzmir-Torbalı Fetrek Çayı Islahı 1.Kısım | 2019 | 9111751 | 1668106.96 | 1668106.96 | 1668150 | 28 | 28 | Betonarme sol kemer köprü imalatları tamamlanmıştır. Ödenek durumuna göre 2019 yılında imalatlara devam edilecektir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/656943 | 2018-01-18 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019 | 6000000 | 0 | 4487000 | 4487000 | 2536024 | 6575727 | 05.2017 | 500000 | 1168150 | 43.04 | 99.9974 | 6575683.96 | HAT-TAŞ İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2018-12-04 14:52 |  | 4590010202 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 070 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42474 | 148019 | 5645926.5 | 6000000 | 0 | 1268150 |  | 2016 | 42474 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi | 2018 | 2361736 | 984278.06 | 161689.06 | 161691 | 95 | 83 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Korkuluk imalatı tamamlandı. Tersip Bendi imalatı yapılmış olup imalatta tespit edilen hatalardan dolayı iş durdu. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/158701 | 2016-05-31 | 2016-06-24 | 2016-07-01 | 2017-07-25 | 2018-07-15 | 2018 | 932500 | 0 | 932350 | 932350 | 1953664 | 408072 | 06.2016 | 400410 | -238719 | 1.94 | 99.9988 | 408070.06 | SEDAT DEMİRER 2 E MÜHENDİSLİK | 2019-01-04 12:14 |  | 29284953192 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 079 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42488 | 147126 | 1081363.66 | 932500 | 0 | 161691 |  | 2016 | 42488 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Köprübaşı İlçe Merkezi | 2018 | 14567605 | 8372525.33 | 4474391.33 | 4474392 | 100 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü yapılacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/492999 | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018 | 5128575 | 0 | 5128575 | 6152379.86 | 14567602 | 3 | 08.2016 | 1500000 | 2974392 | 0.67 | 100 | 2.33 | TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-12-07 11:52 |  | 8200307998 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 071 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42479 | 147270 | 6858762.29 | 5128575 | 0 | 3495506 |  | 2016 | 42479 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | 2019 | 7579032 | 4567724.25 | 4567724.25 | 4567725 | 87 | 87 | 2 adet tersip bendi, 1270 metre U kanal ve 143 metre menfez tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/332611 | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2018-11-17 | 2019-04-04 | 2019 | 2928400 | 0 | 2928400 | 3513854 | 6598101 | 980931 | 05.2017 | 670000 | 3897725 | 0.75 | 100 | 980930.25 | Cumali DİKİŞÇİ İMG Yapı İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. | 2018-12-26 12:10 |  | 2960073085 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 074 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42483 | 147162 | 3441963.78 | 2928400 | 0 | 4042308 |  | 2016 | 42483 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım | 2018 | 3689609 | 1931037.5 | 585294.5 | 585382 | 100 | 96 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/585645 | 2017-01-26 | 2017-03-07 | 2017-03-14 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018 | 1620169 | 0 | 1422300 | 1620168.11 | 3541894 | 147715 | 07.2016 | 650182 | -64800 | 87.5 | 99.9851 | 147627.5 | Densu İnş. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-26 13:23 |  | 2920633711 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 082 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42492 | 146835 | 1939541.45 | 1620169 | 0 | 456617 |  | 2016 | 42492 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik Mahallesi Gürle Dere | 2019 | 2950685 | 1749536.02 | 1035286.02 | 1035286 | 100 | 100 | İş tamamlandı. Geçici kabul aşamasındadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/175347 | 2016-06-07 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2017-07-25 | 2019-03-04 | 2019 | 1169700 | 0 | 974800 | 1169700 | 2950685 | 0 | 05.2016 | 870934 | 164352 | -0.02 | 100 | 0.02 | Cumali DİKİŞÇİ İMG Yapı İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. | 2019-01-04 11:33 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 080 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42490 | 146880 | 1317312.93 | 1169700 | 0 | 441920 |  | 2016 | 42490 | Taşkın Koruma | 0
Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2.Kısım | 2017 | 3006036 | 1541245.2 | 1541245.2 | 1541246 | 100 | 99 | İş bitti. Geçici kabul hazırlıkları yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/590981 | 2017-01-24 | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 2017-07-05 | 2017-12-08 | 2017 | 1320000 | 0 | 1320000 | 1320000 | 2974473 | 31563 | 07.2016 | 250000 | 1291246 | 0.8 | 99.9999 | 31562.2 | BERGE İNŞ.END.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ | 2018-12-26 13:24 |  | 1650105521 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 1 000 212 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39761 | 151145 | 1585434.43 | 1320000 | 0 | 1341246 |  | 2015 | 39761 | Taşkın Koruma | 0
Uşak Banaz İlçe Merkezinin Banaz Çayı 1.Kısım | 2018 | 25552065 | 14173243.56 | 4945450.56 | 4945452 | 100 | 99 | İmalatlar tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/372713 | 2016-10-20 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2018-07-28 | 2018-11-04 | 2018 | 9450300 | 0 | 9450300 | 10273426 | 25340528 | 211537 | 06.2016 | 2580351 | 2365101 | 1.44 | 100 | 211535.56 | TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-12-06 10:32 |  | 8200307998 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 1 000 220 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 39773 | 150832 | 12161149.8 | 9450300 | 0 | 7139844 |  | 2015 | 39773 | Taşkın Koruma | 0
Uşak Merkez Bozkuş, İkisaray, Kılcan Köyleri ve Uşak Havaalanı 1.Kısım | 2018 | 22870901 | 11795963.03 | 611591.03 | 611592 | 97 | 97 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/189331 | 2016-06-23 | 2016-08-18 | 2016-08-25 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018 | 9000000 | 0 | 7556400 | 9066400 | 22144586 | 726315 | 06.2016 | 1039921 | -428329 | 0.97 | 99.9998 | 726314.03 | GENEL İNŞ. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 11:58 | 24764432440 | 3940002867 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 1 000 218 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 39771 | 150831 | 8897161.06 | 9000000 | 0 | 705921 |  | 2015 | 39771 | Taşkın Koruma | 0
Uşak-Eşme Elvanlar Dere ve Serinkuyu Dere 1.Kısım | 2018 | 14216573 | 4807479.52 | 3580251.52 | 3580252 | 70 | 61 | 1 nolu dere demiryolu geçişi tamamlandı. Serinlikuyu betonarme imalatları devam ediyor. 0+800-0+270 arası ve 2400-2600 arası devam ediyor. Serinlikuyu kanalizasyon şebeke imalatları başladı ancak devam ettirilmedi. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/333115 | 2016-09-27 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2018 | 5374100 | 0 | 5668490 | 5668490 | 8654884 | 5561689 | 09.2016 | 1500000 | 2080252 | 0.48 | 100 | 5561688.52 | ISPARTAKULE YAPI İŞ ORTAKLIĞI İŞLETMESİ (Mehmet Aksekili-TC Altyapı A.Ş.) | 2018-12-19 11:39 |  | 4660704019 | [5 empty] | 40 |  |  | 1 | [7 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 072 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42480 | 153042 | 7155996.85 | 5374100 | 0 | 4123500 |  | 2016 | 42480 | Taşkın Koruma | 0
Uşak-Merkez Yeşildere Köyü | 2018 | 4529375 | 2402638.03 | 262406.03 | 262481 | 100 | 99 | İş bitti. Geçici Kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/454561 | 2016-12-01 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2018-01-29 | 2018-04-09 | 2018 | 1912905 | 0 | 1703700 | 1912904.35 | 4465070 | 64305 | 10.2016 | 311981 | -49500 | 74.97 | 99.9714 | 64230.03 | TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 11:58 |  | 8200307998 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 078 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42487 | 148317 | 2328004.07 | 1912905 | 0 | 262481 |  | 2016 | 42487 | Taşkın Koruma | 0
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Yapımı 1. Grup | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1999999 |  | 2019-01-06 11:31 | [7 empty] | 0.001 | [10 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 2 000 182 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48907 | 158010 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48907 | Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 0
İzmir-Bergama-İsmailli Mahallesi Sarpanlar Dere ve 1 nolu dere TRK | 2018 | 4818850 | 628192.46 | 628192.46 | 628193 | 22 | 20 | İş kapsamındaki 3 adet tersip bendi ve 650 metre betonarme U kanal imalatından, 3 adet tersip bendi tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/309923 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018 | 2210076 | 0 | 2210075.92 | 2210075.92 | 978565 | 3840285 | 04.2017 | 300000 | 328193 | 0.54 | 99.9999 | 3840284.46 | İlker GEMCİ | 2018-12-07 11:38 | 39661426300 | 39661426300 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 2 000 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42476 | 148086 | 2809455.1 | 2210076 | 0 | 398720 |  | 2016 | 42476 | Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 0
Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2019 | 1403813 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/299276 | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019 | 1000000 | 0 | 804800 | 804800 | 0 | 1403813 | 04.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1403812 | Cumali DİKİŞÇİ İMG Yapı İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. | 2019-01-04 12:24 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 2 000 150 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48368 | 154639 | 997010.1 | 1000000 | 0 | 100000 |  | 2017 | 48368 | Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 0
Manisa Yunusemre Bozköy Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 1900 | 1000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :09.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 999999 |  | 2019-01-06 13:00 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 2 000 149 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48367 | 154638 |  | 1000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48367 | Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 0
Manisa-Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2019 | 4117924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup revize proje çalışmaları devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/229295 | 2017-06-08 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2018-10-21 | 2019-05-25 | 2019 | 1875108 | 0 | 1875107.91 | 1875107.91 | 0 | 4117924 | 05.2017 | 300000 | -300000 | 0 | #VALUE! | 4117924 | Şahinler Haf. Yapı San. Tic. Ltd. Şti. | 2019-01-04 12:23 |  | 7980004104 | [5 empty] | 7 | 1 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 2 000 171 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48366 | 154735 | 2485428.91 | 1875108 | 0 | 263720 |  | 2017 | 48366 | Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 0
İzmir Kuş Cenneti Su Temini-Maltepe İletim Hattı | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :07.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 |  |  |  | 0 | 3000000 | 07.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2999999 |  | 2018-10-15 14:25 | [6 empty] | 0.001 | [11 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 3 000 0009 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 53377 | 165930 |  | 3000000 |  | 0 |  |  | 53377 | KSİ Drenaj | 0
İzmir Kuş Cenneti Su Temini-Süzbeyli İletim Hattı | 2018 | 3270178 | 1807480.34 | 921254.34 | 921499 | 100 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/201831 | 2017-05-23 | 2017-06-29 | 2017-07-07 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 2018 | 1488000 | 0 | 1488000 | 1488000 | 3262534 | 7644 | 04.2017 | 877799 | 43700 | 244.66 | 99.9734 | 7399.34 | Ali Ceyhan İnş. Taah. Pvc. Alü. Doğ. Mad. Turz. Gıda Nak. San. Tİc. Ltd. Şti. | 2018-12-07 12:12 |  | 0520468560 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 3 000 006 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48217 | 154617 | 1405125.26 | 1488000 | 0 | 921499 |  | 2017 | 48217 | KSİ Drenaj | 0
İzmir Ödemiş Rahmanlar Sulaması | 2019 | 12430950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İdarece, 2019 yılında boru temini yapılarak işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/477946 | 2016-12-13 | 2017-02-01 | 2017-02-11 | 2019-07-30 | 2019-10-10 | 2019 | 5250000 | 0 | 5250000 | 5250000 | 0 | 12430950 | 11.2016 | 1250000 | -1250000 | 0 | #VALUE! | 12430950 | Baytimur İnşaat ve Emka İnşaat Ortaklığı | 2018-12-07 12:12 |  | 1590360985 |  |  | 1494 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 4 000 040 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42500 | 153359 | 5634126.21 | 5250000 | 0 | 1601245 |  | 2016 | 42500 | YÜS | 0
İzmir-Aliağa Kalabak Göleti ve Sulaması | 2018 | 13356001 | 4893406.38 | 1589526.38 | 1589527 | 74 | 74 | Gövde dolgusunun %75 i ikmal edilmiş, Dolusavak ünitesi köprü tabliyesi dışında tamamlanmıştır. Sulama şebekesinde herhangi bir imalat yapılmamış olup, Yüklenicinin işi süresinde tamamlamaması sebebi ile yapım işi 05.12.2018 tarihinde feshedilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/91663 | 2015-08-21 | 2015-09-28 | 2015-10-07 | 2017-09-06 | 2018-11-07 | 2018 | 5153773 | 0 | 5153772.5 | 5153772.5 | 9910633 | 3445368 | 12.2015 | 1100000 | 489527 | 0.62 | 100 | 3445367.38 | ERDEM Müh. İnş. Bilg. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2018-12-07 10:16 |  | 8360055175 | 1.01 | 0.001 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 206 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 41594 | 147928 | 8077364 | 5153773 | 0 | 1804371 | 2015-05-25 | 2015 | 41594 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Bergama Çamtepe Göleti ve Sulaması | 2018 | 16444968 | 8661795.17 | 3259970.17 | 3259971 | 100 | 100 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/98307 | 2015-09-08 | 2015-10-09 | 2015-10-19 | 2017-09-17 | 2018-09-02 | 2018 | 5368980 | 0 | 5368980 | 6442438.41 | 16444786 | 182 | 05.2015 | 1673203 | 1586768 | 0.83 | 100 | 181.17 | E. B. MÜH. PLAN. PROJ. İNŞ. TAAH. TİC. (ÖNER MADANDOĞLU)-LALOĞLU NAKL. İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-10-15 11:59 |  | 6080588767 | 1 | 0.521 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 27.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 070 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 34002 | 149368 | 6695036.44 | 5368980 | 0 | 2206764 |  | 2014 | 34002 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Bergama Karalar ve Bornova Karaçam Gölet ve Sulamaları | 2017 | 24916715 | 10376283.39 | 1261003.39 | 1261054 | 100 | 98 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2012/195737 | 2013-01-25 | 2013-04-01 | 2013-04-11 | 2014-05-15 | 2017-10-06 | 2017 | 7943862 | 0 | 7943861.3 | 7943861.3 | 24458881 | 457834 | 01.2013 | 1507054 | -246000 | 50.61 | 99.996 | 457783.39 | SERBİL+ALTERNATİF BORNOVA KARAÇAM GÖLETİ ADİ ORTAKLIĞI | 2018-10-15 11:59 |  | 7610513351 | 1.23 | 1.67 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 57.85 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 033 | 61 | 02 | 005 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28427 | 149072 | 18785869 | 7943862 | 0 | 1261054 |  | 2013 | 28427 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Bergama Kırcalar Göleti ve Sulaması | 2019 | 33228126 | 4043757.52 | 2442302.52 | 2442303 | 22 | 22 | Dipsavak cebri boru su alma yapısı betonlamaları tamamlandı. Dolusavakta kazı yapıldı. Vana odası temel betonu döküldü. Enjeksiyon imalatları tamamlandı. Gövde dolgusu imalatı devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/506596 | 2016-12-22 | 2017-03-21 | 2017-03-29 | 2019-02-26 | 2019-08-21 | 2019 | 14033333 | 0 | 14033333 | 14033333 | 7259955 | 25968171 | 09.2016 | 2000000 | 442303 | 0.48 | 100 | 25968170.52 | Bergiz İnşaat A.Ş. & Bilgin Taah. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-07 10:17 |  | 3010560986 |  | 1.8 | 301 | [11 empty] | 36.5 | 30.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 229 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42119 | 152972 | 19535005 | 14033333 | 0 | 4760300 | 2015-12-09 | 2015 | 42119 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Karaburun Salman Göleti ve Sulaması | 2017 | 30061398 | 14108884.35 | 813708.35 | 813709 | 100 | 96 | Gölet inşaatı tamamlandı. Sulama inşaatı işin muhtevasından çıkarılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/51524 | 2015-06-02 | 2015-09-07 | 2015-09-18 | 2017-08-18 | 2017-11-26 | 2017 | 11523517 | 0 | 10350115 | 11523516.62 | 28844569 | 1216829 | 12.2015 | 1013709 | -200000 | 0.65 | 99.9999 | 1216828.35 | KAYAOĞLU İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-09-10 11:03 |  | 5370543028 | 1.02 | 4.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.16 | 42.3 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 067 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 33997 | 149729 | 21016263.85 | 11523517 | 0 | 1624099 |  | 2014 | 33997 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu ve Yukarıkızılca Gölet ve Sulamaları | 2018 | 28629460 | 13455720.62 | 3574657.62 | 3574681 | 100 | 100 | İş bitti. (Yap.Sek.: Bİ) | 2012/192837 | 2013-01-18 | 2013-04-04 | 2013-04-12 | 2014-05-16 | 2018-11-12 | 2018 | 8984463 | 0 | 8984463 | 9127545.65 | 28502994 | 126466 | 01.2013 | 2070511 | 1504170 | 23.38 | 99.9993 | 126442.62 | BARANKAYA İNŞAAT HAFR. TAAH. AKARYAKIT MAD. GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 2018-10-15 12:00 |  | 1410217108 | 1.23 | 2.402 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 56.7 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 097 | 61 | 02 | 010 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28565 | 149938 | 16905926 | 8984463 | 0 | 2412283 |  | 2013 | 28565 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması İkmali | 2018 | 1345846 | 716591.77 | 335950.77 | 335985 |  | 98 | Geçici kabul yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/265460 | 2016-08-11 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2017-07-30 | 2018-05-23 | 2018 | 464655 | 0 | 464655 | 535042.34 | 1313105 | 32741 | 12.2016 | 237169 | 98816 | 34.23 | 99.9898 | 32706.77 | RESTORE MİM. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-11-05 15:16 | 11416575044 | 7340737961 |  | 1.25 | 163 | [11 empty] | 22.5 | 18 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 279 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45400 | 150159 | 439081.19 | 464655 | 0 | 169985 | 2016-07-01 | 2016 | 45400 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Seferihisar Gödence Göleti ve Sulaması | 2018 | 9553360 | 2210410.28 | 95516.28 | 95577 | 49 | 50 | Yapım işi kapsamında derivasyon ve dolusavak imalatları yapılmış olup gövde dolgusuna başlanmamıştır. Yüklenicinin işi süresinde tamamlamaması sebebiyle sözleşme 01.11.2018 tarihinde feshedilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/89606 | 2015-08-14 | 2015-09-11 | 2015-09-28 | 2017-08-28 | 2018-10-15 | 2018 | 3686421 | 0 | 3686421 | 3686421 | 4752811 | 4800549 | 12.2015 | 1000000 | -904423 | 60.72 | 99.9365 | 4800488.28 | ERDEM Müh. İnş. Bilg. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2018-12-07 10:20 |  | 8360055175 | 1.01 | 0.001 | [14 empty] | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 207 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 41595 | 146753 | 6116047.25 | 3686421 | 0 | 2329862 | 2015-05-25 | 2015 | 41595 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | 2019 | 28856560 | 8158164.6 | 4932400.6 | 4932402 | 56 | 56 | Gövde sıyırma kazıları, dolusavak kazıları, enjeksiyon imalatları ve derivasyon kondüvisi tamamlanmış olup, 2019 yılında gövde dolgusuna başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015164083 | 2015-12-22 | 2016-05-23 | 2016-05-31 | 2018-05-01 | 2019-05-25 | 2019 | 19000000 | 0 | 11085033.9 | 11085033.9 | 16092165 | 12764395 | 12.2015 | 1600000 | 3332402 | 1.4 | 100 | 12764393.6 | ABU Yapı Taah. İnş. A.Ş.& GENEL İnş. | 2018-12-28 15:35 |  | 0020618402 | 1 | 1.9 | 227 | [11 empty] | 41 | 37 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 217 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 41855 | 147250 | 16196972.51 | 19000000 | 0 | 4932402 | 2015-09-04 | 2015 | 41855 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | 2018 | 11339536 | 5700053.48 | 2898922.48 | 2898922 | 100 | 98 | İş bitti. Geçici kabul hazırlıkları yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/80268 | 2015-08-11 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 2017-08-11 | 2018-11-16 | 2018 | 4375665 | 0 | 4375665 | 4375665 | 11069706 | 269830 | 05.2015 | 1000000 | 1898922 | -0.48 | 100 | 269830.48 | ATALAY MADENCİLİK İnş. San. Ltd. Şti. | 2018-12-20 15:56 |  | 0950019016 | 1.01 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 071 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 34003 | 151437 | 8560937.22 | 4375665 | 0 | 2100000 |  | 2014 | 34003 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | 2019 | 30632456 | 4239250.91 | 4239250.91 | 4239251 | 23 | 22 | Gövde sıyırma, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı imalatına devam etmekte olup dipsavak imalatı tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/384782 | 2016-10-27 | 2017-01-13 | 2017-01-23 | 2018-12-23 | 2019-10-24 | 2019 | 17000000 | 0 | 12132665 | 12316040.56 | 6888856 | 23743600 | 07.2016 | 800000 | 3439251 | 0.09 | 100 | 23743599.91 | SİSTEM ELEKTROMEKANİK TES. SAN. VE TİC. A. Ş. | 2019-01-04 11:06 |  | 7710035740 |  | 0.74 | 181 | [11 empty] | 38 | 36 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 231 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42121 | 146898 | 16669398.15 | 17000000 | 0 | 4239251 | 2015-12-09 | 2015 | 42121 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması İkmali | 2019 | 13244363 | 1699692.57 | 1699692.57 | 1699755 | 22 | 20 | Rölekasyon kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak ünitesinde kazılar devam etmektedir. Cutt off temizliği yapılmış olup başlık betonu dökülmüş enjeksiyon işlerine devam edilmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/223752 | 2017-06-15 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2019-11-03 | 2019-11-30 | 2019 | 6000000 | 0 | 5700156.21 | 6030856.21 | 2711241 | 10533122 | 05.2017 | 900000 | 799755 | 62.43 | 99.9963 | 10533059.57 | has-fırat inş. taah. ve tic. ltd. şti. ve atlas grup yapı iş mak. sos. hiz. nak. hayv. ith. ihr. taah. san. ve tic. ltd. şti. ortaklığı | 2019-01-04 11:40 |  | 04580011672 |  | 0.367 | 51 | [11 empty] | 40.2 | 36.2 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 207 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48127 | 156276 | 8649807.6 | 6000000 | 0 | 2017513 |  | 2017 | 48127 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | 2019 | 23668055 | 12240767.95 | 8201192.95 | 8201225 | 90 | 86 | Yapım işinin sulama kısmı dışındaki tüm imalatları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/368897 | 2016-10-20 | 2017-01-02 | 2017-01-11 | 2018-12-11 | 2019-06-18 | 2019 | 18000000 | 0 | 8229000 | 9515943.62 | 20399429 | 3268626 | 08.2016 | 1500000 | 6701225 | 32.05 | 99.9996 | 3268593.95 | GÜLAK TAAH. NAKL. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. + ATAK İNŞ. TİC. TURZ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. İş ortaklığı | 2019-01-04 12:11 |  | 4140648229 |  | 0.9 | 129 | [11 empty] | 39 | 34 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 235 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42125 | 147140 | 10740659.76 | 18000000 | 0 | 8201225 | 2015-12-09 | 2015 | 42125 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | 2018 | 19502450 | 1929673 | 0 | 0 | 35 | 22 | Ocak ulaşım yollarının tamamlanmasını müteakip batardo imalatına başlanması planlanmaktadır. Dolusavak kazısının yaklaşık %95’i tamamlanmıştır. Vana odası betonarme imalatın yaklaşık %10’u tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/33150 | 2015-04-21 | 2015-06-09 | 2015-06-18 | 2017-05-17 | 2018-12-23 | 2018 | 7375000 | 0 | 7375000 | 7375000 | 4314619 | 15187831 | 04.2015 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 15187831 | ERDEM Müh. İnş. Bilg. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-01-04 11:26 |  | 8360055175 | 1.04 | 3.6 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 34.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 072 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 34004 | 149369 | 16908028.57 | 7375000 | 0 | 1183805 |  | 2014 | 34004 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | 2018 | 17798678 | 8226785.95 | 1380402.95 | 1380403 | 100 | 98 | İş tamamlanmıştır. Geçici kabul aşamasındadır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2014/175628 | 2015-01-26 | 2015-05-18 | 2015-05-27 | 2017-01-15 | 2018-05-31 | 2018 | 6489000 | 0 | 6489000 | 6489000 | 17395637 | 403041 | 12.2015 | 1062347 | 318056 | 0.05 | 100 | 403040.95 | BARAJ-SU İnş. Tur. Müh. Eml. ve Tic. Ltd. Şti. + Haydar Bilen GÜNGÖR HBG Müh. İş Ort. | 2018-11-05 10:48 |  | 1400341782 | 1.07 | 0.84 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 28.4 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 073 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 34005 | 152651 | 15450167 | 6489000 | 0 | 747307 |  | 2014 | 34005 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | 2020 | 22153473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Orman izinleri alınmış olup ağaç kesim işlemi devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/194520 | 2016-06-28 | 2016-10-13 | 2016-10-21 | 2018-09-20 | 2020-08-20 | 2020 | 14000000 | 0 | 8782000 | 8782000 | 0 | 22153473 | 06.2016 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 22153473 | RAYSU İnş. Müh. Enj. Pet. San. ve Tic. A.Ş. | 2019-01-04 12:17 |  | 6400295974 | 1 | 0.87 | 145 | [11 empty] | 26.54 | 24.54 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 237 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42127 | 146915 | 13894144.61 | 14000000 | 0 | 659502 | 2015-12-09 | 2015 | 42127 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | 2019 | 16479910 | 6991656.89 | 699998.89 | 700000 | 95 | 93 | Dolusavak üstü heyelanı ile ilgili yük azaltma projeleri tamamlanmış, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile kazı imalatına başlanmıştır. Vana odası, sulama hattı boru imalatları ve sanat yapısı imalatları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2013/107624 | 2013-09-06 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2014-12-11 | 2019-03-11 | 2019 | 5496968 | 0 | 5496968 | 5496968 | 15352633 | 1127277 | 05.2013 | 800000 | -100000 | 1.11 | 99.9998 | 1127275.89 | MİRBEY İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2019-01-04 11:05 |  | 6210066482 | 1.17 | 0.99 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.84 | 31.84 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 047 | 61 | 02 | 024 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 28458 | 148605 | 8817728 | 5496968 | 0 | 1309787 |  | 2013 | 28458 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | 2019 | 20525472 | 10229913.54 | 6367106.54 | 6367171 | 90 | 83 | Baraj gövdesi dolgu imalatı tamamlanmıştır. Baraj ölçüm tesisleri konulmuştur. Gölet ulaşım ve vana odası ulaşım yolları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/296623 | 2016-09-06 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2018-11-02 | 2019-04-20 | 2019 | 12000000 | 0 | 8184000 | 8184000 | 17103179 | 3422293 | 07.2016 | 1500000 | 4867171 | 64.46 | 99.999 | 3422228.54 | Gülak Taah. Nak. İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti-Erez İnş. Enj. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı | 2018-12-27 15:29 |  | 4140646478 |  | 0.9 | 154 | [11 empty] | 32 | 30 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 240 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42130 | 147141 | 11927213.66 | 12000000 | 0 | 6367171 | 2015-12-09 | 2015 | 42130 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | 2019 | 20939733 | 3473709.1 | 3473709.1 | 3473710 | 40 | 29 | Gövde kazısı imalatı devam ediyor. Batardo dolgusu tamamlandı. Membran imalatı tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/216183 | 2016-07-19 | 2016-10-13 | 2016-10-21 | 2018-09-20 | 2019-09-01 | 2019 | 14000000 | 0 | 8318000 | 8318000 | 6003552 | 14936181 | 06.2016 | 500000 | 2973710 | 0.9 | 100 | 14936180.1 | RAYSU İnş. Müh. Enj. Pet. San. ve Tic. A.Ş. | 2018-12-26 15:57 |  | 6400295974 |  | 0.62 | 96 | [11 empty] | 29.69 | 27.69 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 242 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42132 | 153390 | 13883654.58 | 14000000 | 0 | 5194549 | 2015-12-09 | 2015 | 42132 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması İkmali | 2019 | 14263670 | 4144007.75 | 4144007.75 | 4144018 | 50 | 43 | Batardo dolgu imalatı tamamlanmıştır. Cut off kazı kontrolleri tamamlanmış, gövde dolgu imalatı devam etmektedir. Ödenek yetersizliği nedeniyle işe devam edilememektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/196620 | 2017-06-08 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2019-08-14 | 2019-11-30 | 2019 | 10000000 | 0 | 6495000 | 6495000 | 6171692 | 8091978 | 05.2017 | 500000 | 3644018 | 10.25 | 99.9998 | 8091967.75 | Abdurrahman Çorum-Erdo Hafriyat Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Ortaklığı | 2019-01-04 11:22 |  | 1 |  | 1.17 | 200 | [11 empty] | 32.3 | 29.3 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 208 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48131 | 154372 | 8649807.6 | 10000000 | 0 | 4144018 |  | 2017 | 48131 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | 2019 | 32351251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Gölet ve tesislerinin kamulaştırma planları onaylanmıştır. Orman izinleri alınmıştır. Gövde ulaşım yolundaki ağaç kesimleri tamamlanmıştır. Kret ulaşım yolunun karayolu bağlantısı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunmamış olup bu doğrultuda alternatif güzergah ve proje çalışmalarına başlanması için yüklenici firmaya yazı yazılmıştır. Yüklenici firma alternatif güzergah çalışmasını tamamlayarak İdaremize sunmuştur. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/511967 | 2016-12-26 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019 | 18000000 | 0 | 13663000 | 13663000 | 0 | 32351251 | 08.2016 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 32351251 | ULUOVA İNŞ. VE MAK. SAN. LTD. ŞTİ. | 2019-01-04 10:51 | 24664699028 | 8890031846 |  | 2.6 | 494 | [11 empty] | 40 | 37 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 244 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42134 | 146974 | 17995793.19 | 18000000 | 0 | 659502 | 2015-12-09 | 2015 | 42134 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | 2019 | 18775240 | 5780499.54 | 1739907.54 | 1739909 | 64 | 64 | Ocak teslimi yapılmıştır. Gövde dolgusunun üst kısmı sıyrılmış olup gövde dolgusu devam etmektedir. 1.384, 56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmıştır (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/27818 | 2015-04-14 | 2015-05-28 | 2015-06-03 | 2017-05-02 | 2019-03-25 | 2019 | 7100000 | 0 | 7100000 | 7100000 | 11970768 | 6804472 | 04.2015 | 1100000 | 639909 | 1.46 | 99.9999 | 6804470.54 | ERDEM Müh. İnş. Bilg. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2018-12-26 16:00 |  | 8360055175 | 1.04 | 1.74 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 32.3 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 073 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39813 | 151134 | 14759811.71 | 7100000 | 0 | 1404371 |  | 2015 | 39813 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | 2020 | 16766355 | 2095950.36 | 2095950.36 | 2095951 | 18 | 17 | Gövde kazısı ve regülatör ile dolusavak kazısı devam etmekte olup içme suyu kuyusu deplasesi tamamlanmıştır (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/158326 | 2016-06-07 | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 2018-08-09 | 2020-06-30 | 2020 | 10000000 | 0 | 6197159 | 6646458.2 | 2812934 | 13953421 | 06.2016 | 1000000 | 1095951 | 0.64 | 100 | 13953420.36 | SİNTAŞ TAAH. TİC. A.Ş. | 2018-12-26 16:01 |  | 4110412027 |  | 0.49 | 105 | [11 empty] | 30.5 | 22 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 246 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42136 | 146975 | 9296081.37 | 10000000 | 0 | 2300000 | 2015-12-09 | 2015 | 42136 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | 2016 | 21134371 | 7944358 | 0 | 1 | 100 | 87 | İş bitti. Geçici kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2013/93363 | 2013-08-13 | 2013-11-25 | 2013-12-05 | 2015-01-08 | 2016-08-03 | 2016 | 6987955 | 0 | 6987955 | 6987955 | 18427451 | 2706920 | 05.2013 | 1163535 | -1163534 | 1 | 0 | 2706919 | YAĞMURCAN İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD ŞTİ | 2018-10-15 12:00 |  | 0520048119 | 1.18 | 0.69 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 28.14 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 193 | 61 | 02 | 041 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 28682 | 148667 | 9759842 | 6987955 | 0 | 163535 |  | 2013 | 28682 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali | 2019 | 3726985 | 2130921.75 | 2130921.75 | 2130922 | 89 | 89 | Dolusavak yapısı, derivasyon kanalı, sekiler, su alma yapısı ve sanat yapıları tamamlanmış olup vana odası ve hdpe boru hattındaki çalışmalar devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/363630 | 2017-08-24 | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 2018-06-14 | 2019-04-09 | 2019 | 2500000 | 0 | 1723860 | 1723860 | 3327099 | 399886 | 05.2017 | 925000 | 1205922 | 0.25 | 100 | 399885.75 | ZARA TAAH. İNŞ. A.Ş. & CEM-PA İNŞ. TEM. PET. ÖZEL GÜV. SİS. YEMEK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 11:41 |  | 0710438499 |  | 0.69 | 141 | [11 empty] | 22.3 | 19 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 441 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48134 | 156313 | 2117995.46 | 2500000 | 0 | 1524975 |  | 2013 | 48134 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | 2019 | 14485452 | 4953341.64 | 518022.64 | 518023 | 81 | 71 | Yapım işinin sulama kısmı dışındaki tüm imalatları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/83563 | 2015-08-27 | 2015-09-28 | 2015-10-07 | 2017-09-05 | 2019-06-28 | 2019 | 4919019 | 0 | 4919019.19 | 5589601.35 | 10268235 | 4217217 | 07.2015 | 1000000 | -481977 | 0.36 | 99.9999 | 4217216.64 | GENEL İNŞ. LTD. ŞTİ. | 2019-01-04 12:01 | 24764432440 | 3940002867 | 1.01 | 0.48 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 076 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 34009 | 149759 | 8035020.51 | 4919019 | 0 | 1481000 |  | 2014 | 34009 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | 2018 | 14499341 | 8329047.75 | 7653516.75 | 7653518 | 95 | 95 | İlyasçılar Göleti ve sulaması tamamlandı. Maldan göletinde pompa binası mekanik ve elektik imalatları dışındaki imalatlar tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/568799 | 2017-01-19 | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 2018-08-11 | 2018-12-25 | 2018 | 8500000 | 0 | 6366900 | 6366900 | 13717925 | 781416 | 09.2016 | 2500000 | 5153518 | 1.25 | 100 | 781414.75 | PANAMA VE ELİF MÜHENDİSLİK İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 10:52 |  | 7210440755 | 1 | 0.89 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 072 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39809 | 150732 | 7622896.23 | 8500000 | 0 | 5781000 |  | 2015 | 39809 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | 2019 | 4900377 | 1213786.9 | 950521.9 | 950522 | 90 | 40 | Tıkaç yapısı yapılarak su tutulmuştur. Dolusavak ve vana odası çıkışı ile rölekasyon yolundaki menfezler tamamlanmıştır. Vana odası imalatları tamamlanmıştır. Vana odası çıkışı u kanal imalatları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/161679 | 2017-05-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2018-02-17 | 2019-03-22 | 2019 | 3000000 | 0 | 2229775 | 2229775 | 1958999 | 2941378 | 10.2016 | 500000 | 450522 | 0.1 | 100 | 2941377.9 | Aynas İnşaat-Yılmaz Aynas | 2019-01-04 10:59 |  | 11416575044 | 1 | 1.78 | 227 | [11 empty] | 34 | 27 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 009 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42493 | 146891 | 2588545.66 | 3000000 | 0 | 606200 |  | 2016 | 42493 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | 2019 | 17734189 | 5983672.16 | 4047072.16 | 4047076 | 60 | 56 | Fesih olan iş kapsamında sonuç raporuna bağlanamayan enjeksiyon sonuç raporu hazırlanarak onaylanmıştır. İletim kanalı kazısı tamamlanmıştır. Dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak revize ve mansap düzenlenmesi projeleri onaylanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/583446 | 2017-01-26 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 2018-08-11 | 2019-04-13 | 2019 | 6000000 | 0 | 7787375 | 7787375 | 9935168 | 7799021 | 10.2016 | 2000000 | 2047076 | 3.84 | 99.9999 | 7799017.16 | İSMET TOPALOĞLU VE KEY YAPI MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 10:55 |  | 4810624841 |  | 0.862 | 176 | [11 empty] | 38 | 35 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 010 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42494 | 146825 | 9990226.45 | 6000000 | 0 | 4138477.5 |  | 2016 | 42494 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | 2019 | 19212829 | 5487964.5 | 4014245.5 | 4014326 | 47 | 49 | Talveg bölgesinde ayrışmış zemin kazısı yapılmış , enjeksiyon imalatı tamamlanmıştır. Batardo dolgu imalatı tamamlanmış olup ödenek yetersizliği nedeniyle işe devam edilememektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/124162 | 2016-05-17 | 2016-08-11 | 2016-08-19 | 2018-07-19 | 2019-08-02 | 2019 | 12000000 | 0 | 7584710 | 7584710 | 9338295 | 9874534 | 06.2016 | 1821177 | 2193149 | 80.5 | 99.998 | 9874453.5 | TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. & ŞAHİNLER HAFRİYAT YAPI TARIM SANAYİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 11:21 |  | 7930348457 |  | 0.8 | 107 | [11 empty] | 33 | 32 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 248 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42138 | 146976 | 11579544.47 | 12000000 | 0 | 3100000 | 2015-12-09 | 2015 | 42138 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | 2019 | 32406050 | 4860421.92 | 3999992.92 | 4000000 | 25 | 25 | Kondüvi kazısı ve cebri boru montajı tamamlanmıştır. Dolusavak kazısı ve enjeksiyon imalatlarına devam edilmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/241260 | 2016-07-26 | 2016-11-09 | 2016-11-18 | 2018-10-18 | 2019-10-20 | 2019 | 21000000 | 0 | 12872825 | 12872825 | 8237340 | 24168710 | 06.2016 | 1250000 | 2750000 | 7.08 | 99.9998 | 24168702.92 | ARSEL ENERJİ ÇEVRE TELEKOM İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-01-04 12:21 |  | 8370005323 |  | 2.35 | 275 | [11 empty] | 34.92 | 32.92 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 252 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42142 | 148032 | 20980134.19 | 21000000 | 0 | 3148755 | 2015-12-09 | 2015 | 42142 | Gölet ve Sulaması | 0
Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | 2019 | 18330972 | 503292 | 0 | 2 | 7 | 5 | Yaklaşık 80.000 m³ sıyırma kazısının 45.000 m³'ü tamamlanmıştır.Gövde ve göl alanı geçirimliliği ile ilgili konu Genel Müdürlük heyeti tarafından yerinde incelenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 26.02.2018 tarih ve 143510 sayılı yazısı ekinde gönderilen tutanaklara istinaden yeni aks yeri belirlenmiş olup sondaj çalışmalarına başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/295100 | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2018-10-28 | 2019-09-29 | 2019 | 10000000 | 0 | 7309000 | 7309000 | 932999 | 17397973 | 06.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17397971 | GÜLAK TAAH. NAK. İNŞ. MAAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. + ENEZ İNŞ. ENRJ. SAN. VE TİC. A.Ş ORTAK GİRİŞİMİ | 2019-01-04 12:20 |  | 4140615575 |  | 0.62 | 52 | [11 empty] | 17.89 | 15.89 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 254 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 42144 | 147352 | 9918096.2 | 10000000 | 0 | 0 | 2015-12-09 | 2015 | 42144 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Eşme Ağabey Göleti ve Sulaması | 2019 | 13697406 | 5963285.43 | 5963285.43 | 5963287 | 64 | 64 | Dolusavak betonarme imalatları ve dolguları tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/58205 | 2017-03-14 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 2019 | 9000000 | 0 | 6153925 | 6153925 | 8729109 | 4968297 | 02.2017 | 1300000 | 4663287 | 1.57 | 100 | 4968295.43 | Yağız İnş. Müh. Mad. Gıda Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-12-18 10:07 |  | 927006386 |  | 0.34 | 77 | [11 empty] | 23.5 | 21.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 008 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42471 | 153514 | 7973670.39 | 9000000 | 0 | 5963287 |  | 2016 | 42471 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması | 2019 | 19002781 | 10406907.36 | 6402733.36 | 6402733 | 99 | 94 | Dolgu imalatları tamamlanmıştır. Kret düzenlemesi imalatları devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2013/17128 | 2013-12-26 | 2014-02-27 | 2014-03-07 | 2015-04-11 | 2019-06-02 | 2019 | 5667774 | 0 | 5667774 | 6492459.95 | 17925544 | 1077237 | 12.2013 | 500000 | 5902733 | -0.36 | 100 | 1077237.36 | DOĞA TAAHHÜT. İNŞAAT. TURİZM. TİCARET. A.Ş. | 2018-12-18 09:34 |  | 3020016598 | 1.14 | 0.54 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 243 | 61 | 02 | 048 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 28734 | 152848 | 9475000 | 5667774 | 0 | 6404674 |  | 2013 | 28734 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Eşme Eşmeli Göleti ve Sulaması | 2018 | 14535261 | 7658108.38 | 3327184.38 | 3327184 | 100 | 99 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2015/181810 | 2016-01-28 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | 2018-02-28 | 2018-08-23 | 2018 | 9000000 | 0 | 5217075 | 5614020.81 | 14415950 | 119311 | 01.2016 | 1900000 | 1427184 | -0.38 | 100 | 119311.38 | BAHAR Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti Özgür BAHAR / Adi Ortaklığı | 2018-10-15 14:53 | 22483772038 | 1310792046 |  | 0.42 | 85 | [11 empty] | 23 | 27.3 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 257 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42147 | 147353 | 6471918.71 | 9000000 | 0 | 2027184 | 2015-12-09 | 2015 | 42147 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Merkez Eskisaray Göleti ve Sulaması | 2018 | 21815493 | 8186937.14 | 261280.14 | 261281 | 96 | 77 | Gölet tamamlanmış olup Sulama imalatlarına başlanmamıştır. 12.07.2018 tarih ve 489883 sayılı Olur ile iş fesh edilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/11264 | 2015-09-29 | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 2017-11-26 | 2018-05-19 | 2018 | 8171375 | 0 | 8171375 | 8546381.16 | 16832028 | 4983465 | 06.2015 | 2802095 | -2540814 | 0.86 | 99.9997 | 4983464.14 | Yurt-Se İnş. Taah. Bet. San. Nak. Mad. ve Tic.Ltd.Şti. | 2018-10-15 14:54 |  | 9860207373 | 1 | 1.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24.5 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 078 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 34032 | 151335 | 10445370.34 | 8171375 | 0 | 669740 |  | 2014 | 34032 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Merkez Selvioğlu Göleti ve Sulaması | 2018 | 12808635 | 5695258.55 | 197296.55 | 197298 | 100 | 93 | İş bitti.Geçici kabule hazırdır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015071005 | 2015-07-28 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2017-07-31 | 2018-05-25 | 2018 | 4294885 | 0 | 4294885 | 4894396.39 | 11895163 | 913472 | 07.2015 | 740375 | -543077 | 1.45 | 99.9993 | 913470.55 | İSMAİL HAKKI DAĞLIOĞLU | 2018-10-15 12:01 | 33865040256 | 2670557381 | 1.02 | 0.5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 7 000 079 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 34033 | 151336 | 7756005.86 | 4294885 | 0 | 220375 |  | 2014 | 34033 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Merkez Sorkun Göleti ve Sulaması | 2019 | 24447999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mevcut sel kapanı kaldırıldığında yenisini yapmak için yeterli ödenek olmadığından taşkın riski oluşacaktır. Bu nedenle işe başlanamamaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/139440 | 2017-04-27 | 2017-07-13 | 2017-07-23 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019 | 20000000 | 0 | 11066950 | 11066950 | 0 | 24447999 | 04.2017 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 24447999 | Egecan Akr. Tem. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş.+Tankar Enj. Pet. Oto. İnş. Gıda Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 2018-11-09 10:12 | 73018059766 | 8200326871 |  | 0.65 | 15 | [11 empty] | 24 | 13.84 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 007 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42462 | 153708 | 15786977.4 | 20000000 | 0 | 1393800 |  | 2016 | 42462 | Gölet ve Sulaması | 0
Uşak-Sivaslı Karaboyalık Göleti ve Sulaması | 2018 | 8108221 | 3998544.19 | 2513823.19 | 2513824 | 100 | 90 | İş bitti. Geçici kabul hazırlıkları yapılmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/53676 | 2016-03-29 | 2016-05-12 | 2016-05-26 | 2017-06-30 | 2018-11-18 | 2018 | 10000000 | 0 | 2961365 | 3137977.8 | 7285455 | 822766 | 03.2016 | 1700000 | 813824 | 0.81 | 100 | 822765.19 | BAHAR Yapı Endüstri ve T.c. Ltd. Şti | 2018-12-20 15:56 |  | 1310046543 |  | 0.3 | 64 | [11 empty] | 20.77 | 17.6 | Bİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 260 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 42150 | 147354 | 3752276.89 | 10000000 | 0 | 2116970 | 2015-12-09 | 2015 | 42150 | Gölet ve Sulaması | 0
İzmir-Beydağ Ovacık Göleti | 2019 | 17427937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kamulaştırma planları onaylıdır. Kamulaştırma tescil işlemlerinden sonra ödenek durumuna göre işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/289640 | 2017-07-20 | 2017-09-27 | 2017-10-06 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019 | 14000000 | 0 | 7993000 | 7993000 | 0 | 17427937 | 05.2017 | 1000000 | -1000000 | 0 | #VALUE! | 17427937 | GENEL İNŞ. LTD. ŞTİ. | 2018-12-04 15:03 | 24764432440 | 3940002867 |  | 0.307 | 91 | [11 empty] | 33.02 | 29.14 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 188 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48073 | 156274 | 11458478.92 | 14000000 | 0 | 712400 |  | 2017 | 48073 | Gölet | 0
İzmir-Kemalpaşa Akalan Göleti | 2019 | 16090825 | 3890622.13 | 3890622.13 | 3890656 | 32 | 32 | Cebri boru imalatları, cebri boru kazısı ve batardo kazıları yapılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/202553 | 2017-06-22 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019 | 7327000 | 0 | 7327000 | 7327000 | 5159703 | 10931122 | 05.2017 | 1000000 | 2890656 | 33.87 | 99.9991 | 10931088.13 | Laloğlu İnş.San ve Tic.Ltd.Şti & Öner MADANOĞLU İş Ortaklığı | 2018-12-10 14:15 |  | 6080012039 |  | 0.61 | 95 | [11 empty] | 40.7 | 39.7 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 193 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48085 | 156174 | 10565698.83 | 7327000 | 0 | 3890656 |  | 2017 | 48085 | Gölet | 0
İzmir-Kemalpaşa Ansızca Göleti | 2019 | 25609888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ödenek yetersizliği nedeni ile çalışma yapılmamaktadır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/205448 | 2017-07-06 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 18000000 | 0 | 11745500 | 11745500 | 0 | 25609888 | 05.2017 | 1000000 | -1000000 | 0 | #VALUE! | 25609888 | Sistem Elektromekanik Tesisler San. ve Tic. A.Ş. | 2018-12-04 14:54 |  | 7710035154 |  | 1.072 | 154 | [11 empty] | 44.85 | 39.55 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 189 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48076 | 156359 | 17993292.48 | 18000000 | 0 | 712400 |  | 2017 | 48076 | Gölet | 0
İzmir-Menemen Bozalan Göleti | 2020 | 21884697 | 3366991.65 | 3366991.65 | 3366992 | 21 | 21 | Gövde sıyırma kazıları devam etmektedir. Dolusavak kazısı devam etmektedir. Ulaşım yolu kazıları devam etmektedir. Dipsavak cebri boru imalatları tamamlanmış olup beton imalatlarına başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/168848 | 2017-05-17 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 2019-07-11 | 2020-04-05 | 2020 | 9958000 | 0 | 9958000 | 9958000 | 4662539 | 17222158 | 03.2017 | 1000000 | 2366992 | 0.35 | 100 | 17222157.65 | Abdurrahman Çorum-Erdo Hafriyat Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Ortaklığı | 2018-12-04 14:53 |  | 1 |  | 0.64 | 139 | [11 empty] | 33.12 | 31.12 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 184 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48065 | 156172 | 13956830.73 | 9958000 | 0 | 3368000 |  | 2017 | 48065 | Gölet | 0
İzmir-Tire Dereli Göleti | 2019 | 31585274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Orman izin dosyası onaylanmıştır. Kamulaştırma planları onaylıdır. Kamulaştırma tescil işlemlerinden sonra ödenek durumuna göre işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/258408 | 2017-07-13 | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019 | 14486000 | 0 | 14486000 | 14486000 | 0 | 31585274 | 05.2017 | 1000000 | -1000000 | 0 | #VALUE! | 31585274 | SU-BAR GRUP İNŞ.TİC. VE SAN. A.Ş. - İÇAY İNŞŞAT TAAH. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-04 15:03 | 16235818532 | 7810541825 |  | 0.72 | 142 | [11 empty] | 45 | 38 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 190 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48079 | 156337 | 20488815.3 | 14486000 | 0 | 712400 |  | 2017 | 48079 | Gölet | 0
İzmir-Tire Eğridere Yeraltısuyu Suni Besleme Gölü 2.Kısım | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Küçükmenderes Nehrinden fazla gelen suların yeraltına beslenmesi için Ön inceleme ve etüt çalışmaları kapsamında hidroloji raporu hazırlanmaktadır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :08.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 10000000 | 08.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9999999 |  | 2018-11-09 10:16 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 240 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48063 | 155820 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48063 | Gölet | 0
Manisa Gördes Kobaklar Göleti | 2019 | 19091420 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Rezervuar alanının ve gövdenin orman izni alındı. Kesim işlemi devam ediyor. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/176135 | 2017-05-23 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019 | 14000000 | 0 | 8687000 | 8687000 | 0 | 19091420 | 05.2017 | 1000000 | -1000000 | 0 | #VALUE! | 19091420 | ABDURRAHMAN ÇORUM - AKTÜRK HAF. NAK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 11:24 |  | 46117522974 |  | 1.95 | [12 empty] | 34.4 | 30.7 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 277 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49184 | 157199 | 12868919.5 | 14000000 | 0 | 712400 |  |  | 49184 | Gölet | 0
Manisa-Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu | 2021 | 73924556 | 7482607.67 | 7482607.67 | 7482633 | 50 | 15 | Slurry trench imalatı tamamlanmıştır. Aynı zamanda batardo dolgusu imalatı slurry trench seviyesine kadar tamamlanmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle işe devam edilememektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/515765 | 2017-12-05 | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2020-11-23 | 2021-03-21 | 2021 | 50000000 | 0 | 36048450 | 36048450 | 11175117 | 62749439 | 12.2017 | 4000000 | 3482633 | 25.33 | 99.9997 | 62749413.67 | Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. + Özbulut Proje İnş. A.Ş. İş Ortaklığı | 2019-01-04 11:08 |  | 8890382857 |  | 33.39 | [12 empty] | 40.2 | 34.2 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 300 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49812 | 157643 | 49998912.4 | 50000000 | 0 | 7482633 | 2017-09-28 |  | 49812 | Gölet | 0
Manisa-Demirci Güveli Göleti İkmali | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Gölet imalatlarının yarım kalmış olması inşaat tekniği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle ikmal ihalesinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Genel Müdürlüğümüze İhale izni için başvurulmuştur. İzin verildiği takdirde ihalesi yıl sonuna kadar gerçekleştirilecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 05.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9999999 |  | 2018-11-09 10:20 |  |  |  | 0.69 | [12 empty] | 38 | 35 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0163 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 51016 | 160143 |  | 10000000 |  | 1000 |  |  | 51016 | Gölet | 0
Manisa-Demirci Hüdük Göleti İkmali | 1900 | 12000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :08.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 | 08.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11999999 |  | 2019-01-06 11:20 |  |  |  | 1.25 | [12 empty] | 37 | 35 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0164 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 51018 | 160145 |  | 12000000 |  | 1000 |  |  | 51018 | Gölet | 0
Manisa-Demirci Kuzuköy Göleti | 2019 | 16445389 | 2572953.72 | 2572953.72 | 2573000 | 25 | 25 | Dolusavak palyeleri tamamlandı. Dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlandı. Cebri boru gömlekleme betonarme imalatının %90'ı tamamlandı. Cutt of kazısı tamamlanarak başlık betonu döküldü. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/181261 | 2017-05-25 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | 2019-07-11 | 2019-12-01 | 2019 | 11000000 | 0 | 7483000 | 7483000 | 4080325 | 12365064 | 05.2017 | 500000 | 2073000 | 46.28 | 99.9982 | 12365017.72 | ABDURRAHMAN ÇORUM - AKTÜRK HAF. NAK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-26 16:16 |  | 46117522974 |  | 0.873 | 150 | [11 empty] | 39.3 | 36.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 209 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48214 | 154616 | 10877241.72 | 11000000 | 0 | 2179200 |  | 2017 | 48214 | Gölet | 0
Manisa-Merkez Sarma Göleti | 2020 | 59883471 | 17138953.87 | 9997624.87 | 9997682 | 50 | 50 | Enjeksiyon imalatları devam etmektedir.Enerji nakil hattı deplasesi yapıldı. Dolusavak betonları döküldü. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2015/141299 | 2015-11-25 | 2016-05-09 | 2016-05-18 | 2019-08-31 | 2020-05-17 | 2020 | 35000000 | 0 | 23079150 | 23079150 | 29660602 | 30222869 | 11.2015 | 3700000 | 6297682 | 57.13 | 99.9994 | 30222811.87 | Vestan İnş.Tic. ve San.AŞ | 2018-12-28 11:34 |  | 4620116332 | 1 | 18.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 44.5 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 7 000 074 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39814 | 150734 | 32965652.24 | 35000000 | 0 | 12411691.98 |  | 2015 | 39814 | Gölet | 0
Manisa-Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti | 2019 | 5196750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.04.2018 tarih ve 288973 sayılı yazı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne orman izini için gerekli başvuru yapılmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/519990 | 2017-11-23 | 2017-12-18 | 2017-12-27 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 5196750 | 05.2017 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 5196750 | ZARA TAAH. İNŞ. A.Ş. & CEM-PA İNŞ. TEM. PET. ÖZEL GÜV. SİS. YEMEK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-06 11:14 |  | 0710438499 |  | 0.015 | [12 empty] | 3 | 2 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 206 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48124 | 156295 | 3221789.72 | 2500000 | 0 | 606200 |  | 2017 | 48124 | Gölet | 0
Uşak-Merkez İllez Göleti | 2018 | 105596156 | 124602 | 0 | 0 | 3 | 0 | İş tasfiye edilmiştir. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2013/191302 | 2014-02-06 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 2015-09-20 | 2018-10-30 | 2018 | 7472000 | 0 | 7472000 | 37791194.68 | 279574 | 105316582 | 02.2014 | 500000 | -500000 | 0 | #VALUE! | 105316582 | AÇIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 14:54 |  | 00500433367 | 1.09 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 312 | 61 | 02 | 063 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 28806 | 149937 | 12870000 | 7472000 | 0 | 1347192 | 2013-09-10 | 2013 | 28806 | Gölet | 0
Uşak-Merkez Kocadere Göleti | 2017 | 18308045 | 8356856.81 | 951200.81 | 951201 | 100 | 98 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2013/189617 | 2014-01-29 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 2015-06-12 | 2017-12-01 | 2017 | 5789090 | 0 | 5789090 | 6462879.58 | 17979798 | 328247 | 01.2014 | 1165419 | -214218 | 0.19 | 100 | 328246.81 | AÇIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-10-15 14:55 |  | 00500433367 | 1.11 | 2.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 26.76 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 271 | 61 | 02 | 065 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 28763 | 148409 | 9705000 | 5789090 | 0 | 954556 | 2013-09-10 | 2013 | 28763 | Gölet | 0
Uşak-Merkez Uzundere Göleti | 2018 | 39027486 | 17454360.6 | 706689.6 | 706690 | 96 | 100 | Baraj dolgu imalatları, Depo 1 ve Pompa binası tamamlanmıştır. Ancak 02.05.2018 tarih ve 307322 sayılı olur ile iş tasfiye edilmiştir. Pompa mekanik aksamı ve iletim hattı imalatı yapılmamıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır) | 2013/176506 | 2014-01-09 | 2014-04-03 | 2014-04-11 | 2015-05-16 | 2018-05-14 | 2018 | 13777000 | 0 | 13777000 | 13777000 | 38967875 | 59611 | 01.2014 | 767119 | -60429 | 0.4 | 99.9999 | 59610.6 | DOĞA TAAHHÜT. İNŞAAT. TURİZM. TİCARET. A.Ş. | 2018-09-10 11:38 |  | 3020016598 | 1.11 | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 13 7 000 235 | 61 | 02 | 064 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 28726 | 148635 | 19440000 | 13777000 | 0 | 707733.17 | 2013-09-10 | 2013 | 28726 | Gölet | 0
İzmir İli Gölet Sulamaları 1. Kısım Malzeme Alımı (Karaburun Salman, Ödemiş Rahmanlar Sulamaları, Kemalpaşa Akalan Göleti Sulaması, Karaburun Bozköy Mansap Su Hakları İletim Hattı) | 1900 | 10000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Malzeme alımı ve yapım işi birleştirildi. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :06.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 06.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9999999 |  | 2018-10-15 12:07 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0181 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 51020 | 160147 |  | 10000000 |  | 1000 |  |  | 51020 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 3
İzmir İli Gölet Sulamaları 1. Kısım Yapım İşi (Karaburun Salman Sulaması, Kemalpaşa Akalan Göleti Sulaması, Karaburun Bozköy Mansap Su Hakları İletim Hattı) | 1900 | 4000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Yapım işi ve Malzeme alımları birleştirildiğinden iş adları ayrıldı. Bu iş yapılmayacaktır. İzmir-Karaburun Salman Sulaması İkmali adı ile ihale izni istenmiş olup, izin verilmesi halinde yıl sonuna kadar ihale edilecektir. İzmir-Karaburun Bozköy Mansap Su Hakları İletim Hattı Proje yapım işi ise devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :10.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 | 10.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3999999 |  | 2018-11-09 10:27 |  |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0179 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 51017 | 160144 |  | 4000000 |  | 1000 |  |  | 51017 | Gölet Sulaması | 3
İzmir Karaburun Bozköy Mansap Su Hakları İletim Hattı | 1900 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2500000 |  |  |  | 0 | 2500000 | 05.2019 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2500000 |  | 2019-01-06 11:17 |  |  |  |  | 58 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0280 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54631 | 167824 |  | 2500000 |  | 0 |  |  | 54631 | Gölet Sulaması | 0
İzmir Karaburun Salman Göleti Sulaması | 1900 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 7000000 |  |  |  | 0 | 7000000 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 7000000 |  | 2019-01-06 11:32 |  |  |  |  | 179 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0278 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54629 | 167822 |  | 7000000 |  | 0 |  |  | 54629 | Gölet Sulaması | 0
İzmir Kemalpaşa Akalan Göleti Sulaması | 1900 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 3500000 |  |  |  | 0 | 3500000 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 3500000 |  | 2019-01-06 11:33 |  |  |  |  | 95 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0279 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 54630 | 167823 |  | 3500000 |  | 0 |  |  | 54630 | Gölet Sulaması | 0
İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti Sulaması Mekanik Teçhizat ve Malzeme Temini | 1900 | 1000000 | 224429 | 0 | 71 |  |  | Malzemeler temin edildi. Ödemesi yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 224429 | 775571 | 05.2017 | 775571 | -775500 | 71 | 0 | 775500 |  | 2018-06-20 14:54 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 6 000 005 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42505 | 147324 |  | 1000000 | 0 | 71 |  | 2016 | 42505 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Manisa İli Gölet Sulamaları ikmali (Selendi Ayanlar,Gördes Çiçekli Gölet Sulamaları) | 1900 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 9000000 |  |  |  | 0 | 9000000 | 05.2018 | 1 | -1 | 0 | #VALUE! | 9000000 |  | 2018-04-20 14:13 |  |  |  |  | 1412 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0249 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52875 | 165184 |  | 9000000 |  | 1000 |  |  | 52875 | Gölet Sulaması | 3
Manisa İli Gölet Sulamaları 1.Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) | 1900 | 7000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Malzeme alımı ve yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 7000000 |  |  |  | 0 | 7000000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6999999 |  | 2018-10-15 12:08 |  |  |  |  | 422 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0248 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52874 | 165183 |  | 7000000 |  | 1000 |  |  | 52874 | Gölet Sulaması | 0
Manisa İli Gölet Sulamaları 1.Kısım (Demirci Kuzuköy,Demirci Güveli,Demirci Hüdük Gölet Sulamaları) Malzeme Temini | 1900 | 14000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Malzeme alımı ve yapım işleri birleştirildikten sonra ihale edilecektir. Yazışma işlemleri devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 14000000 |  |  |  | 0 | 14000000 | 12.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13999999 |  | 2018-10-15 12:09 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0265 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53376 | 165929 |  | 14000000 |  | 0 |  |  | 53376 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Manisa İli Gölet Sulamaları 2.Kısım Malzeme Alımı (Selendi Ayanlar,Gördes Çiçekli,Saruhanlı Gevenlik Sulamaları) | 1900 | 19000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 19000000 |  |  |  | 0 | 19000000 | 05.2018 | 1 | -1 | 0 | #VALUE! | 19000000 |  | 2018-04-20 14:11 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0250 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52876 | 165185 |  | 19000000 |  | 1000 |  |  | 52876 | Gölet Sulaması | 3
Manisa-Gördes Çiçekli Sulaması İkmali | 2019 | 16207562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | İş yeri teslimi yapılmıştır. 2019 yılında ödenek verildiği takdirde işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/294353 | 2018-07-19 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019 | 13000000 |  | 9291728.6 | 9291728.6 | 0 | 16207562 | 07.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 16207562 | ÖZ-ER İnş. Taah. Tic. Tur. Ltd. Şti. | 2019-01-04 11:00 |  | 0520048119 |  |  | 502 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0273 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53894 | 166625 | 11523207.67 | 13000000 |  | 1300000 |  |  | 53894 | Gölet Sulaması | 0
Manisa-Saruhanlı Gevenlik Sulaması Malzeme Alımı | 2019 | 1629734 | 1102497.6 | 1102497.6 | 1102726 | 100 | 100 | Borular imal edilmiş olup kabul süreci tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/234164 | 2018-07-18 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 2018-11-14 | 2019-01-27 | 2019 | 1000000 |  | 934320 | 934320 | 1629734 | 0 | 07.2018 | 0 | 1102726 | 228.4 | 99.9793 | -228.4 | ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2018-12-26 16:19 |  | 3780033920 |  |  | 0.001 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0271 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53892 | 166623 | 902806.45 | 1000000 |  | 1203000 |  |  | 53892 | Gölet Sulaması | 0
Manisa-Selendi Ayanlar Sulaması İkmali | 1900 | 22595941 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2019 yılında ödenek verildiği takdirde işe başlanacaktır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/278742 | 2018-07-17 | 2018-09-13 |  |  |  | 1900 | 15000000 |  | 12954160 | 12954160 | 0 | 22595941 | 07.2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22595940 | BAYTİMUR İNŞAAT | 2018-12-07 12:15 |  |  |  |  | 910 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 6 000 0272 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53893 | 166624 | 14951857.14 | 15000000 |  | 1500000 |  |  | 53893 | Gölet Sulaması | 0
02.Bölge Gölet Sulamaları Önyüklemeli Hidrolik Hidrant Alımı | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 05.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2999999 |  | 2018-10-15 14:29 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 6 000 121 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48365 | 154637 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48365 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
02. Bölge Gediz Havzası Gördes-Gölmarmara Alt Havzası ve Üst Alt Havzası YAS Rasat Kuyuları Açılması ve Açtırılması | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | İlana çıkıldı. (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 02.2019 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1999900 |  | 2019-01-06 11:45 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 8 000 0013 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52865 | 165174 |  | 2000000 |  | 200000 |  |  | 52865 | YAS Kuyu | 0
02. Bölge Gediz Havzası Saruhanlı Alt Havzası ve Sarıgöl-Alaşehir Alt Havzası YAS Rasat Kuyuları Açılması ve Açtırılması | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | İlana çıkıldı. (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 02.2019 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1999900 |  | 2019-01-06 11:46 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 8 000 0012 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52864 | 165173 |  | 2000000 |  | 200000 |  |  | 52864 | YAS Kuyu | 0
02. Bölge Gediz Havzası YAS Rasat Kuyuları Uzaktan Seviye ve Kalite İzleme Teçhizatı Alımı ve Montajı | 1900 | 5000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | İhale iptal oldu. 2018 yılında ihale edilmeyecektir. Yeniden ihale edilmesi için Bakanlık olur talebi yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :11.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 11.2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4999900 |  | 2018-11-09 11:20 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 8 000 018 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48585 | 156316 |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48585 | YAS Kuyu | 0
02. Bölge Kuyu Açılması ve Açtırılması Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması ve Satın Alınması | 1900 | 1000000 | 98585.46 | 98585.46 | 98586 |  |  | (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi belirlenmemistir ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 98585 | 901415 |  | 100000 | -1414 | 0.54 | 99.9995 | 901414.46 |  | 2018-10-15 11:54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 8 000 005 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28924 | 148416 |  | 1000000 | 0 | 98586 |  | 2014 | 28924 | YAS Kuyu | 0
02. Bölge Küçükmenderes Havzası YAS Rasat Kuyuları Uzaktan Seviye ve Kalite İzleme Teçhizatı Alımı ve Montajı | 1900 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Yeniden ihale edilecek. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :04.2019 ) | 2018/124742 | [5 empty] | 1900 | 3500000 | 0 |  |  | 0 | 3500000 | 04.2019 | 350000 | -350000 | 0 | #VALUE! | 3500000 |  | 2019-01-06 11:47 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 8 000 017 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 48584 | 156020 |  | 3500000 | 0 | 0 |  | 2017 | 48584 | YAS Kuyu | 0
02.Bölge Enerji Tesisi | 1900 | 250000 | 24898.83 | 24898.83 | 25000 | 0 |  | Doğrudan temin ile yapılacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 250000 | 0 |  |  | 24899 | 225101 | 12.2018 | 25000 | 0 | 101.17 | 99.5953 | 224999.83 |  | 2018-10-15 12:09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 14 8 000 006 | 61 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28925 | 148415 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 2014 | 28925 | YAS Kuyu | 0
02.Bölge Gediz Havzası Kemalpaşa Alt Havzası ve Turgutlu-Ahmetli Alt Havzası YAS Rasat Kuyuları Açılması ve Açtırılması | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 100 |  |  | İlana çıkıldı. (Yap.Sek.: Bİ) |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 02.2019 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1999900 |  | 2019-01-06 11:48 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 8 000 0011 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52863 | 165172 |  | 2000000 |  | 200000 |  |  | 52863 | YAS Kuyu | 0
Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu Güzergah Değişikliği | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu inşa edilmiş olup yol standartlarının yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için gereklidir. 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :11.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 | 11.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1999999 |  | 2018-11-09 10:29 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0161 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 51012 | 160139 |  | 2000000 |  | 0 |  |  | 51012 | Gölet İlgili Ünite | 0
Manisa Gürdük Göleti Rölekasyon Yolu (Akhisar Sındırgı Karayolu) Viyadük Yapımı | 1900 | 25000000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu yapım işi devam etmekte olup iş kapsamında yapılacak olan Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudut (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arasındaki karayolunun Gürdük Çayı üzerindeki geçişi sağlayacak olan viyadüğün yapılmaması halinde Akhisar-Sındırgı karayolunda gerekli ulaşım sağlanamayacaktır. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 25000000 |  |  |  | 0 | 25000000 | 12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24999999 |  | 2019-01-06 13:01 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0318 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52243 | 161434 |  | 25000000 |  | 1000 |  |  | 52243 | Gölet İlgili Ünite | 0
Manisa-Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | 1900 | 12567602 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Yeni ihale kararı alınmış olup itiraz süresinin sona ermesi beklenmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/330806 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 1900 | 8500000 | 0 | 7680500 | 7680500 | 0 | 12567602 | 04.2018 | 1 | -1 | 0 | #VALUE! | 12567602 |  | 2019-01-07 10:08 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 204 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48117 | 154359 | 8457725.25 | 8500000 | 0 | 850000 |  | 2017 | 48117 | Gölet İlgili Ünite | 0
Manisa-Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında Membran Üzeri Koruyucu Beton Kaplanması | 2018 | 20588484 | 1232088.66 | 1232088.66 | 1232089 | 11 | 10 | Proje çalışmaları tamamlanmıştır. Membranlar toplandı. Tüvenan dolgu imalatı tamamlandı. Bölge Müdürlüğümüzden beton ile ilgili uygunluk yazısı geldi ancak mevsim şartları nedeniyle işe devam edilemedi. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/492787 | 2017-11-09 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018 | 10000000 | 0 | 9904500 | 9904500 | 2046543 | 18541941 | 04.2017 | 3000000 | -1767911 | 0.34 | 100 | 18541940.66 | ADAYOL İNŞ. PET. NAK. SAN. TİC. A.Ş. - EFT TAAH. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 2019-01-04 11:34 |  | 11111 |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 205 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48121 | 154495 | 9696342.25 | 10000000 | 0 | 3984530 |  | 2017 | 48121 | Gölet İlgili Ünite | 0
Sarma Göleti 2 Adet Taş Köprü Koruma ve Restorasyon Çalışmaları | 1900 | 500000 | 352820 | 352820 | 353000 |  |  | Karayollarına ödenek aktarılmış olup, kalan ödenek tenkis edilecektir. 16.01.2017 tarihinde imzalanan protokolle yapılmıştır. sözleşme tarihi 12.10.2017 iş bitim tarihi 16.04.2018 (Yap.Sek.: TCK) |  | 2017-01-16 |  |  |  |  | 1900 | 500000 | 0 |  |  | 352820 | 147180 | 12.2017 | 500000 | -147000 | 180 | 99.949 | 147000 |  | 2018-11-08 09:48 | [18 empty] | TCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 278 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 49191 | 157223 |  | 500000 | 0 | 353000 |  |  | 49191 | Gölet İlgili Ünite | 0
Uşak Banaz Bahadır Göleti Yamaç İyileştirme ve Dipsavak İmalatı Yapım İşi | 1900 | 4017359 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 25.12.2018 de sözleşme imzalanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) | 2018/519543 | 2018-11-27 | 2018-12-25 |  |  |  | 1900 | 4000000 |  | 2747100 | 2747100 | 0 | 4017359 | 06.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4017358 | ABDURRAHMAN ÇORUM ve ELİF MÜH. MAK. İNŞ. TAAH. TURZ. SEY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iş ortaklığı | 2018-12-25 17:48 |  | 00000000001 |  | 1 | [14 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0168 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 51029 | 160154 | 3998136.62 | 4000000 |  | 400000 |  |  | 51029 | Gölet İlgili Ünite | 0
Uşak Merkez İlyaslı Göleti Yamaç İyileştirme ve Su Alma Yapısı İmalatı | 1900 | 2500000 | 0 | 0 | 1 |  |  | Gölet sol sahilde yamaca yaslı su alma yapısının heyelan etmesi nedeniyle yeni su alma yapısının yapılması, gölet gövdesine yaklaşık 300 m. mesafede normal su seviyesinin altında heyelan eden malzemenin kaldırılması ve yamaçların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Gölet tesisleri ve sulama sistemi hazır halde bulunan Uşak Merkez İlyaslı Göletinde ilgi işin tamamlanmasına müteakip su tutma işlemlerine başlanılacak ve sulama tesisi hizmete girecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :09.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2500000 |  |  |  | 0 | 2500000 | 09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2499999 |  | 2019-01-06 11:21 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 18 7 000 0171 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 51052 | 160179 |  | 2500000 |  | 1000 |  |  | 51052 | Gölet İlgili Ünite | 0
Uşak Merkez Uzundere Göleti ENH Deplasesi | 2013 | 259274 | 147180.22 | 147180.22 | 147181 | 100 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü yapıldı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017/592521 | 2017-11-28 | 2017-12-13 |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013 | 141600 | 0 | 124729 | 124729 | 259274 | 0 | 12.2018 | 141600 | 5581 | 0.78 | 99.9995 | -0.78 | GÜMÜŞSAN ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-08-02 09:25 |  | 4250029916 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 292 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 49547 | 156581 | 146193.08 | 141600 | 0 | 5581 |  |  | 49547 | Gölet İlgili Ünite | 0
Uşak-Merkez Karakuyu Göleti Sağ Sahil Yamaç İyileştirilmesi | 2018 | 1740818 | 1053008.64 | 1053008.64 | 1053009 | 100 | 98 | İş tamamlandı. (Yap.Sek.: Bİ) | 2017-483224 | 2017-11-01 | 2017-12-21 | 2017-12-27 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 2018 | 1000000 | 0 | 698000 | 837455 | 1708404 | 32414 | 05.2017 | 823640 | 229369 | 0.36 | 100 | 32413.64 | Gülak Taah. Nak. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. | 2018-10-15 14:00 |  | 4140615575 |  | 1.5 | 228 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 7 000 241 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 48382 | 156298 | 965570 | 1000000 | 0 | 356640 |  | 2017 | 48382 | Gölet İlgili Ünite | 0
Uşak-Sivaslı Erice Yerüstü Sulaması Su Alma Yapısı İkmali | 1900 | 10000000 | 76700 | 76700 | 76701 |  |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2017 ) | [6 empty] | 1900 | 10000000 | 0 |  |  | 76700 | 9923300 | 05.2017 | 1 | 76700 | 1 | 99.9987 | 9923299 |  | 2018-10-15 14:17 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 4 000 034 | 61 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 48379 | 156297 |  | 10000000 | 0 | 76701 |  | 2017 | 48379 | YÜS İlgili Ünite | 0
02.Bölge İdare İmkanları ile Yapılacak İşler (Toplu Makina Çalışmaları) | 1900 | 5000000 | 497160.15 | 497160.15 | 497161 |  |  | Kiraz ilçesinde Keles çayı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 5000000 | 0 |  |  | 497160 | 4502840 | 12.2018 | 0 | 497161 | 0.85 | 99.9998 | 4502839.15 |  | 2018-10-15 12:11 | [18 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 9 000 004 | 61 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 48372 | 156296 |  | 5000000 | 0 | 500000 |  | 2017 | 48372 | İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler | 0
02.Bölge Küçük Depolama Tesisleri | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 3000000 |  | 2018-10-15 14:17 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 7 000 214 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 45014 | 150811 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 45014 | Küçük Depolama Tesisi (Küçük Gölet) | 0
02.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | . (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 3000000 |  | 2018-10-15 12:12 |  |  | 1 | [15 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 15 9 000 064 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42252 | 146764 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2015 | 42252 | İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler | 0
02.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma Yapıları Korkuluk Montajı 1.Kısım | 2019 | 2508804 | 394093.08 | 394093.08 | 394094 | 27 | 27 | DSİ tarafından yapılacak yerlerin metrajları şubemiz topografları tarafından ölçülerek projeleri bölgemiz proje inşaat şubesine gönderilmiştir. Şubemize Korkuluk temini henüz olmadığından korkuluk beklenmektedir. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/526916 | 2016-12-27 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2019-01-17 | 2019-10-28 | 2019 | 1059551 | 0 | 1059550.6 | 1059550.6 | 682902 | 1825902 | 09.2016 | 613595 | -219501 | 0.92 | 99.9998 | 1825901.08 | Hicri ATAK Müh.Müş.Tic. & Gövdeli Yapı Turz.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı | 2019-01-04 12:27 |  | 4100700424 | [16 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 16 1 000 819 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 43701 | 153098 | 1478086.15 | 1059551 | 0 | 430679 |  | 2016 | 43701 | Taşkın Koruma İlgili Ünite | 0
02.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma Yapıları Korkuluk Temini 1.Kısım | 2019 | 9960910 | 2023403 | 1219766 | 1219766 | 37 | 39 | Gelen ödenek tutarında üretim yapılıyor.. (Yap.Sek.: Bİ) | 2016/548892 | 2017-01-19 | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 2018-07-11 | 2019-01-15 | 2019 | 4374000 | 0 | 4374000 | 4374000 | 3904996 | 6055914 | 08.2016 | 1176707 | 43059 | 0 | 100 | 6055914 | ERHAN BAL (BAL İNŞAAT) | 2018-11-02 14:09 | 14446156214 | 1330055238 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 4 17 1 000 804 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42445 | 147039 | 4977000 | 4374000 | 0 | 573226 |  | 2016 | 42445 | Taşkın Koruma İlgili Ünite | 0
02.Bölge Sondaj Makine Teçhizat Malzeme Gideri | 1900 | 300000 | 78420.15 | 78420.15 | 78421 | 0 |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 300000 | 0 |  |  | 78420 | 221580 | 12.2018 | 30000 | 48421 | 0.85 | 99.9989 | 221579.15 |  | 2018-09-04 14:08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 90 | 4 14 8 000 063 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28978 | 148394 | 0 | 300000 | 0 | 80000 |  | 2014 | 28978 | YAS Malzeme | 0
02.Bölge YAS Sulama Tesisleri ile Sondaj Malzeme Gideri | 1900 | 1000000 | 195755.79 | 195755.79 | 195756 | 0 |  | 2018 yılında ihale edilmeyecektir. (Yap.Sek.: Bİ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 1000000 | 0 |  |  | 195756 | 804244 | 12.2018 | 100000 | 95756 | 0.21 | 99.9999 | 804243.79 |  | 2018-09-04 14:09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 2 | 90 | 4 14 8 000 031 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28905 | 148579 | 0 | 1000000 | 0 | 200000 |  | 2014 | 28905 | YAS Malzeme | 0
02.Bölge Sulama ve Göletler | 1900 | 150000000 | 97165680.18 | 9444654.18 | 9444655 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 150000000 | 0 |  |  | 97165680 | 52834320 | 12.2015 | 6000000 | 3444655 | 0.82 | 100 | 52834319.18 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 4 92 4 000 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 28024 | 149917 | 0 | 150000000 | 0 | 9444655 |  | 2017 | 28024 | Küçük Su İşi | 0
02.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu | 1900 | 5100000 | 873459.49 | 451049.49 | 451050 | 0 |  | (Yap.Sek.: - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2015 ) | 0 | [5 empty] | 1900 | 5100000 | 0 |  |  | 873459 | 4226541 | 12.2015 | 10000 | 441050 | 0.51 | 99.9999 | 4226540.49 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilinmiyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 06 | 4 85 2 000 001 | 61 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 27928 | 148389 | 0 | 5100000 | 0 | 451050 |  | 2017 | 27928 | Küçük Su İşi | 0
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı | 1900 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 350000 |  |  |  | 0 | 350000 | 05.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 350000 |  | 2019-01-09 14:06 | [18 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 3 | 2 | 01 | 3 13 8 012 0143 | 30 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 52695 | 164753 |  | 350000 |  | 1000 |  |  | 52695 | Harita | 0
2. Bölge Müdürlüğü Marmara Gölü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita Yapımı | 1900 | 700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :05.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 700000 |  |  |  | 0 | 700000 | 05.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 700000 |  | 2019-01-09 14:10 | [18 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 3 | 2 | 01 | 3 13 8 012 0144 | 30 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 52696 | 164754 |  | 700000 |  | 1000 |  |  | 52696 | Harita | 0
Alaşehir Sulaması Yenileme Malzeme Temini 1.Kısım (Katkı Paylı) | 1900 | 75000000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 75000000 |  |  |  | 0 | 75000000 | 12.2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 74999000 |  | 2018-10-15 12:12 | [18 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 18 0 004 0002 | 31 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53025 | 165377 |  | 75000000 |  | 0 |  |  | 53025 | Sulama Ekipmanları (Boru, Vana, Pompa, Sayaç) | 0
Alaşehir Sulaması Yenilemesi | 1900 | 120000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dünya bankası kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek olan yenileme işinin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2018 ) | [6 empty] | 1900 | 120000000 |  |  |  | 0 | 120000000 | 12.2018 | 2799000 | -2799000 | 0 | #VALUE! | 120000000 |  | 2018-10-15 12:13 | [5 empty] | 13650 | [12 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 18 0 004 0001 | 31 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 53024 | 165376 |  | 120000000 |  | 2800000 |  |  | 53024 | Yenileme-Rehabilitasyon | 0
Kelebek Sulaması | 1900 | 40000000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :11.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 40000000 | 0 |  |  | 0 | 40000000 | 11.2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 39999000 |  | 2019-01-06 11:15 |  |  | 1 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 008 003 | 31 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 39763 | 148291 |  | 40000000 | 0 | 0 |  | 2015 | 39763 | Sulama Tesisleri | 0
Bergama-Musacalı Barajı | 2020 | 74450586 | 4998984.48 | 4998984.48 | 4999000 | 9 | 11 | Ulaşım yolları yapılmıştır. Derivasyon Tüneli kazısı tamamlanmıştır. (348/348) Gövde sıyırma ve şekil verme kazısı %80 oranında tamamlanmıştır. Dolusavak birinci kademe kazısı tamamlanmıştır. Derivasyon Tüneli betonarme çalışması için gerekli hazırlıklar (çelik kalıp teçhizatı, inşaat demiri, beton karışım oranları tayini deneyleri) tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: İ) | 2016/545906 | 2017-01-17 | 2017-08-08 | 2017-09-06 | 2020-08-20 | 2020-12-15 | 2020 | 32692481 | 0 | 32692480.5 | 32692480.5 | 8170760 | 66279826 | 01.2017 | 4999000 | 0 | 15.52 | 99.9997 | 66279810.48 | EGECAN AKARYAKIT TEMİZLİK NAKL. iNŞ. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.-MAPEK İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 2018-12-06 16:47 |  | 3250613587 |  | 26.12 | [12 empty] | 79.2 | 76.7 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 16 0 009 002 | 32 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 42621 | 153252 | 50284435.84 | 32692481 | 0 | 4999000 |  | 2016 | 42621 | Baraj | 0
Ergenli Barajı İkmali | 1900 | 284000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ergenli Barajı İnşaatı işi pilot ortağın (Ak-Eli İnşaat) iflası nedeniyle 25.12.2017 tarih ve 901484 sayılı Bölge Müdürlüğü Olur’u ile feshedilmiştir. İkmal ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 250000000 | 284000000 |  |  | 0 | 284000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 284000000 |  | 2018-10-15 14:13 |  |  |  | 39 | [12 empty] | 102.1 | 91.6 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 13 0 023 0007 | 32 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 50950 | 160075 |  | 250000000 | 284000000 | 1000 |  |  | 50950 | Baraj | 0
İzmir Kemalpaşa Armutlu Barajı Proje Yapımı | 1900 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecektir. (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :12.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 12.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 2000000 |  | 2018-10-15 14:15 |  |  |  | 0 | [14 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 396 | 32 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 49220 | 158090 |  | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 49220 | Baraj PY | 0
Manisa Selendi Barajı Proje Yapımı | 2018 | 3989633 | 1967411.62 | 1118889.62 | 1118890 | 68 | 85 | Proje ve raporlar onaylandı. (plan kopya) (Yap.Sek.: İ) | 2015/133394 | 2016-05-25 | 2016-07-28 | 2016-08-05 | 2017-09-08 | 2018-04-08 | 2018 | 1575000 |  | 1575000 | 1575000 | 3387920 | 601713 | 10.2015 | 600000 | 518890 | 0.38 | 100 | 601712.62 | Hidrodizayn Müh. Müş.İnş. ve Tic. A. Ş. | 2018-12-07 11:04 |  | 4620365048 | 1 | 23.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 49.5 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 208 | 32 | 02 | 001 | 45 | Manisa | 0 |  | 0 |  | 40142 | 150528 | 1808115 | 1575000 |  | 1129773 |  | 2015 | 40142 | Baraj PY | 0
Uşak Konak Barajı Proje Yapımı | 1900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecektir. (Yap.Sek.: İ - Muhtemel ihale tarihi (Ay/Yil) :10.2019 ) | [6 empty] | 1900 | 3000000 | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 10.2019 | 1000 | -1000 | 0 | #VALUE! | 3000000 |  | 2018-09-04 14:10 |  |  |  | 16.8 | [12 empty] | 61.55 |  | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 278 | 32 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 44658 | 155745 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 2016 | 44658 | Baraj PY | 0
Uşak-Banaz Gökkaya Barajı Proje Yapımı | 2018 | 3446010 | 1044949.21 | 329179.21 | 329180 | 58 | 58 | Proje ve raporların İdarece onaylanması aşamasında. (Yap.Sek.: İ) | 2015/47252 | 2015-09-15 | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 2017-01-30 | 2018-07-05 | 2018 | 1350000 |  | 1350000 | 1350000 | 1992128 | 1453882 | 12.2015 | 1028440 | -699260 | 0.79 | 99.9998 | 1453881.21 | SUİŞ PROJE MÜH. VE MÜŞ. LTD. ŞTİ. | 2018-10-18 14:27 |  | 7820035326 | 1 | 4.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 137 | 32 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 36819 | 152614 | 1606860 | 1350000 |  | 329180 |  | 2014 | 36819 | Baraj PY | 0
Uşak-Eşme Kocabey Barajı Proje Yapımı | 2019 | 3215927 | 417510.31 | 417510.31 | 417511 | 15 | 19 | Barajlar ve HES Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan projede; Doğal Yapı Gereçleri Raporu hazırlanmaktadır. (Yap.Sek.: İ) | 2016/484880 | 2017-02-21 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2018-06-01 | 2019-03-19 | 2019 | 1430000 | 0 | 1430000 | 1430000 | 625498 | 2590429 | 02.2017 | 0 | 417511 | 0.69 | 99.9998 | 2590428.31 | Su İş Proje Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. | 2018-08-02 10:54 |  | 7820035326 |  | 30.42 | [12 empty] | 79.6 |  | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 379 | 32 | 02 | 001 | 64 | Uşak | 0 |  | 0 |  | 48437 | 167865 | 1783900 | 1430000 | 0 | 621390 |  |  | 48437 | Baraj PY | 0
Ürkmez Barajı Yıkılma Analizi ve Acil Eylem Planlarının Hazırlanması Proje Yapımı | 2018 | 397032 | 239520.66 | 239520.66 | 239521 | 10 | 85 | 14.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Genel Müdürlük İhalesidir. İş programı onaylanmıştır. (Yap.Sek.: İ) | 2017/586717 | 2017-11-17 | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 2018 | 200000 |  | 191000 | 191000 | 337477 | 59555 | 12.2016 | 1000 | 238521 | 0.34 | 99.9999 | 59554.66 | SOLARİS MÜHENDİSLİK TİC LTD ŞTİ | 2018-11-06 09:17 |  | 7730328364 |  | 0 | [14 empty] | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0474 | 04 | 7 | 4 | 2 | 06 | 5 | 1 | 01 | 3 13 8 006 282 | 32 | 02 | 001 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 44669 | 147380 | 194750 | 200000 |  | 239521 |  | 2016 | 44669 | Diğer PY | 0
İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova) | 2017 | 132937316 | 57676998.32 | 4017114.32 | 4017458 | 100 | 100 | İş bitti. Geçici kabul Yapıldı . (Yap.Sek.: İ) | 2013/101479 | 2013-09-06 | 2013-10-30 | 2013-11-13 | 2015-05-06 | 2017-07-11 | 2017 | 44342000 | 0 | 44342000 | 44342000 | 134281759 | -1344443 | 09.2013 | 3922664 | 94794 | 343.68 | 99.9914 | -1344786.68 | ANILCAN İNŞ. TİC. TURZ. VE SAN. LTD. ŞTİ. + DEMARS İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ | 2018-12-04 15:03 |  | 2740085749 | 1.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | İ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0630 | 06 | 3 | 0 | 2 | 06 | 5 | 7 | 90 | 3 99 0 002 003 | 33 | 02 | 002 | 35 | İzmir | 0 |  | 0 |  | 26533 | 148841 | 49999297 | 44342000 | 0 | 4217816 |  | 2017 | 26533 | İçmesuyu İsale Hattı | 0